## User Story
No | SPRINT ID | ID User Story | PERAN PENGGUNA | Deskripsi User Story | Kriteria Penerimaan Utama | STATUS
1 | SPRINT 1 | US0001 | PENGGUNA (UMUM) | Masuk ke sistem menggunakan email dan kata sandi. | Halaman login dengan validasi email/kata sandi, diarahkan ke dashboard sesuai peran. | Sudah Selesai
2 | SPRINT 1 | US0002 | PENGGUNA (UMUM) | Keluar dari sistem dengan aman (Logout). | Tombol "Logout", sesi berakhir, diarahkan ke halaman login. | Sudah Selesai
3 | SPRINT 1 | US0003 | PENGGUNA (UMUM) | Melihat dashboard utama setelah login. | Dashboard menampilkan ringkasan informasi sesuai peran (Statistik Admin, Daftar Kelas Guru/Siswa). | Sudah Selesai
4 | SPRINT 2 | US0004 | PENGGUNA (UMUM) | Mengubah kata sandi. | Menu "Ubah Kata Sandi", input kata sandi lama/baru, validasi kata sandi lama. | Sudah Selesai
5 | SPRINT 2 | US0005 | PENGGUNA (UMUM) | Mereset kata sandi jika lupa. | Link "Lupa Kata Sandi?", kirim link reset ke email. | Sudah Selesai
6 | SPRINT 2 | US0006 | PENGGUNA (UMUM) | Melihat Landing Page saat masuk pertama kali. | Landing Page menampilkan info umum dan dokumentasi kegiatan. | Sudah Selesai
7 | SPRINT 2 | US0007 | PENGGUNA (UMUM) | Menerima notifikasi tentang aktivitas yang relevan. | Menampilkan notifikasi di dashboard, dapat ditandai sudah dibaca. | Sudah Selesai
8 | SPRINT 1 | US1001 | ADMIN | Melihat daftar Guru. | Akses halaman manajemen Guru, menampilkan data Guru (Nama, Email, Bidang Ajar). | Sudah Selesai
9 | SPRINT 1 | US1002 | ADMIN | Menambah data Guru baru. | Tombol "Tambah Guru", form input (Nama, Email, Kata Sandi Awal), data muncul di daftar. | Sudah Selesai
10 | SPRINT 1 | US1003 | ADMIN | Melihat daftar Siswa. | Akses halaman manajemen Siswa, menampilkan data Siswa (Nama, Email, NIS). | Sudah Selesai
11 | SPRINT 1 | US1004 | ADMIN | Menambah data Siswa baru. | Tombol "Tambah Siswa", form input (Nama, Email, Kata Sandi Awal), data muncul di daftar. | Sudah Selesai
12 | SPRINT 1 | US1005 | ADMIN | Membuat kelas baru. | Form input (Nama Kelas, Deskripsi, Guru Pengampu), kelas muncul dalam daftar. | Sudah Selesai
13 | SPRINT 1 | US1006 | ADMIN | Mendaftarkan (enroll) siswa ke kelas tertentu. | Fitur "Daftarkan Siswa" di detail kelas, Admin bisa memilih siswa. | Sudah Selesai
14 | SPRINT 1 | US1007 | ADMIN | Mengeluarkan (unenroll) siswa dari kelas. | Tombol "Keluarkan" pada siswa di daftar kelas, ada konfirmasi. | Sudah Selesai
15 | SPRINT 1 | US1008 | ADMIN | Melihat daftar materi yang menunggu verifikasi. | Akses halaman "Verifikasi Materi", menampilkan daftar materi berstatus "Menunggu Verifikasi". | Sudah Selesai
16 | SPRINT 1 | US1009 | ADMIN | Menyetujui materi yang sesuai. | Meninjau konten, tombol "Setujui", status berubah menjadi "Diterima". | Sudah Selesai
17 | SPRINT 1 | US1010 | ADMIN | Membuat pertemuan baru untuk kelas. | Form input Tanggal, Pertemuan ke-, Topik, Deskripsi, pertemuan muncul di daftar. | Sudah Selesai
18 | SPRINT 1 | US1011 | ADMIN | Mengedit informasi pertemuan. | Opsi "Edit" pada pertemuan, dapat mengubah tanggal, topik, deskripsi. | Sudah Selesai
19 | SPRINT 1 | US1012 | ADMIN | Menghapus pertemuan yang salah dibuat. | Opsi "Hapus" pada pertemuan, ada konfirmasi. | Sudah Selesai
20 | SPRINT 1 | US1013 | ADMIN | Menginput absensi siswa per pertemuan. | Form input status (Hadir, Izin, Sakit, Alpha), simpan presensi, menampilkan statistik. | Sudah Selesai
21 | SPRINT 2 | US1014 | ADMIN | Mengedit data Guru yang sudah ada. | Opsi "Edit" pada setiap Guru, dapat mengubah data yang sudah ada. | Sudah Selesai
22 | SPRINT 2 | US1015 | ADMIN | Menghapus data Guru. | Opsi "Hapus" pada setiap Guru, meminta konfirmasi. | Sudah Selesai
23 | SPRINT 2 | US1016 | ADMIN | Mengedit data Siswa yang sudah ada. | Opsi "Edit" pada setiap Siswa, dapat mengubah data yang sudah ada. | Sudah Selesai
24 | SPRINT 2 | US1017 | ADMIN | Menghapus data Siswa. | Opsi "Hapus" pada setiap Siswa, meminta konfirmasi. | Sudah Selesai
25 | SPRINT 2 | US1018 | ADMIN | Mengubah detail kelas. | Opsi "Edit" pada kelas, dapat mengubah Nama Kelas, Deskripsi, Guru Pengampu. | Sudah Selesai
26 | SPRINT 2 | US1019 | ADMIN | Menolak materi yang tidak sesuai. | Tombol "Tolak", Admin memberikan alasan, status materi berubah menjadi "Ditolak". | Sudah Selesai
27 | SPRINT 3 | US1020 | ADMIN | Menghapus kelas. | Opsi "Hapus" pada kelas, sistem memberikan konfirmasi. | Sudah Selesai
28 | SPRINT 3 | US1021 | ADMIN | Mengubah status aktif/tidak aktif pengguna (Guru/Siswa). | Tombol untuk mengubah status (Aktif/Nonaktif), pengguna tidak aktif tidak bisa login. | Sudah Selesai
29 | SPRINT 3 | US1022 | ADMIN | Menampilkan history/riwayat siswa. | Menampilkan Tanggal, waktu, jenis, dan detail aktivitas siswa. | Sudah Selesai
30 | SPRINT 3 | US1023 | ADMIN | Mengexport absensi kelas ke Excel. | Tombol "Export Absensi", generate dan download file Excel absensi lengkap. | Sudah Selesai
31 | SPRINT 3 | US1024 | ADMIN | Mengexport learning log siswa ke Excel. | Tombol "Export Learning Log" per siswa, generate dan download file Excel riwayat pembelajaran. | Sudah Selesai
32 | SPRINT 4 | US1025 | ADMIN | Mengirim notifikasi pengingat kepada guru yang materinya belum diverifikasi. | Tombol "Kirim Pengingat" di halaman verifikasi materi, notifikasi terkirim ke guru. | Sudah Selesai
33 | SPRINT 4 | US1026 | ADMIN | Melihat laporan presensi keseluruhan. | Akses menu Laporan Presensi, dapat memfilter berdasarkan kelas, guru, atau rentang waktu. | Sudah Selesai
34 | SPRINT 4 | US1027 | ADMIN | Melakukan backup data pengguna dan materi. | Menu "Backup Data", Admin dapat memulai proses backup manual dan mengunduh hasilnya. | Sudah Selesai
35 | SPRINT 4 | US1028 | ADMIN | Mengexport log aktivitas ke Excel. | Tombol "Export Log Aktivitas", generate dan download file Excel activity logs. | Sudah Selesai
36 | SPRINT 4 | US1029 | ADMIN | Mendownload semua materi dalam satu file ZIP. | Tombol "Download Semua Materi", sistem compress file materi menjadi ZIP dan terdownload. | Sudah Selesai
37 | SPRINT 1 | US2001 | GURU | Menambahkan materi pembelajaran (PDF, video, link) ke kelas. | Pilih kelas tujuan, form unggah materi, materi otomatis berstatus "Menunggu Verifikasi". | Sudah Selesai
38 | SPRINT 1 | US2002 | GURU | Melihat daftar dan status materi yang pernah diunggah. | Akses halaman daftar materi, menampilkan status ("Menunggu Verifikasi", "Diterima", "Ditolak"). | Sudah Selesai
39 | SPRINT 2 | US2003 | GURU | Melihat daftar hadir siswa di kelas. | Akses halaman kehadiran, menampilkan daftar siswa dan status kehadiran per pertemuan. | Sudah Selesai
40 | SPRINT 2 | US2004 | GURU | Memantau progres belajar siswa di kelas. | Akses halaman "Pemantauan Progres", menampilkan tabel progres penyelesaian materi. | Sudah Selesai
41 | SPRINT 3 | US2005 | GURU | Mengedit materi yang pernah diunggah. | Opsi "Edit" aktif untuk status "Menunggu Verifikasi" atau "Ditolak", status kembali "Menunggu Verifikasi" setelah diedit. | Sudah Selesai
42 | SPRINT 3 | US2006 | GURU | Menghapus materi yang tidak relevan. | Opsi "Hapus" pada materi, ada konfirmasi sebelum penghapusan. | Sudah Selesai
43 | SPRINT 3 | US2007 | GURU | Mendapatkan laporan kehadiran otomatis. | Akses halaman "Laporan Kehadiran", laporan dapat difilter berdasarkan kelas dan periode. | Sudah Selesai
44 | SPRINT 1 | US3001 | SISWA | Melihat daftar kelas yang diikuti. | Setelah login, melihat daftar kelas yang diikuti di dashboard. | Sudah Selesai
45 | SPRINT 1 | US3002 | SISWA | Mengakses materi di dalam kelas. | Mengklik kelas, halaman kelas menampilkan daftar materi yang sudah disetujui, siswa dapat membuka/mengakses. | Sudah Selesai
46 | SPRINT 2 | US3003 | SISWA | Melihat progress bar kemajuan belajar di setiap kelas. | Setiap kelas memiliki progress bar visual, progress diperbarui saat materi ditandai "selesai". | Sudah Selesai
47 | SPRINT 3 | US3004 | SISWA | Progress membaca PDF tersimpan otomatis. | Progress tersimpan otomatis saat ganti halaman PDF, saat dibuka lagi ke halaman terakhir, progress bar menampilkan persentase. | Sudah Selesai
48 | SPRINT 3 | US3005 | SISWA | Melihat status pembayaran di halaman profil. | Halaman profil menampilkan informasi status pembayaran (Lunas/Belum Lunas). | Sudah Selesai
49 | SPRINT 4 | US3006 | SISWA | Melihat notifikasi jika kelas Bimbel akan berakhir. | Sistem menampilkan notifikasi di dashboard beberapa hari sebelum kelas berakhir, berisi nama kelas dan tanggal berakhir. | Sudah Selesai
| SPRINT ID | PERAN PENGGUNA | Jumlah User Story | Persentase Selesai | Ceklis Fitur Utama (Login/Akses) | Ceklis Fitur Manajemen (CRUD Data) | Ceklis Fitur Laporan (Export/Log)
| SPRINT 1 | PENGGUNA (UMUM) | 3 | 100% | TRUE | FALSE | FALSE
| SPRINT 1 | ADMIN | 13 | 100% | TRUE | TRUE | FALSE
| SPRINT 1 | GURU | 2 | 100% | FALSE | TRUE | FALSE
| SPRINT 1 | SISWA | 2 | 100% | TRUE | FALSE | FALSE
| SPRINT 2 | PENGGUNA (UMUM) | 4 | 100% | TRUE | FALSE | FALSE
| SPRINT 2 | ADMIN | 6 | 100% | FALSE | TRUE | FALSE
| SPRINT 2 | GURU | 2 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT 2 | SISWA | 1 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT 3 | ADMIN | 5 | 100% | FALSE | TRUE | TRUE
| SPRINT 3 | GURU | 3 | 100% | FALSE | TRUE | TRUE
| SPRINT 3 | SISWA | 2 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE
| SPRINT 4 | ADMIN | 5 | 100% | FALSE | FALSE | TRUE
| SPRINT 4 | SISWA | 1 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE

## Storymaps
Epic / Activity | Sprint 1 (MVP) | Sprint 2 (Enhanced) | Sprint 3 (Advanced) | Sprint 4 (Polish)
Authentication | US0001 Login | US0004 Ubah Password | - | -
| US0002 Logout | US0005 Reset Password | - | -
| US0003 Dashboard | US0006 Landing Page | - | -
|  | US0007 Notifikasi | - | -
User Mgmt | US1001 Lihat Guru | US1014 Edit Guru | US1021 Aktif/Nonaktif | -
| US1002 Tambah Guru | US1015 Hapus Guru | US1022 History Siswa | -
| US1003 Lihat Siswa | US1016 Edit Siswa | - | -
| US1004 Tambah Siswa | US1017 Hapus Siswa | - | -
Class Mgmt | US1005 Buat Kelas | US1018 Edit Kelas | US1020 Hapus Kelas | -
| US1006 Enroll Siswa | - | - | -
| US1007 Unenroll Siswa | - | - | -
Meeting | US1010 Buat Pertemuan | US2003 Lihat Hadir | US2007 Laporan Hadir | -
| US1011 Edit Pertemuan | - | - | -
| US1012 Hapus Pertemuan | - | - | -
| US1013 Input Absensi | - | - | -
Material | US1008 Lihat Pending | US1019 Reject Materi | US2005 Edit Materi | US1025 Kirim Reminder
| US1009 Approve Materi | - | US2006 Hapus Materi | -
| US2001 Upload Materi | - | - | -
| US2002 Lihat Status | - | - | -
Learning | US3001 Lihat Kelas | US3003 Progress Bar | US3004 PDF Progress | US3006 Notif Berakhir
| US3002 Akses Materi | US2004 Monitor Siswa | US3005 Status Bayar | -
Report | - | - | US1023 Export Absensi | US1026 Lap Presensi
| - | - | US1024 Export Log | US1028 Export Activity
Backup | - | - | - | US1027 Backup Data
| - | - | - | US1029 Download ZIP

## sprint planning
SPRINT 1: Core Authentication & Basic CRUD
no | ID | User | User Story | Priority | Status
1 | US0001 | Pengguna | Login ke sistem menggunakan email dan kata sandi | HIGH | ✅
2 | US0002 | Pengguna | Logout dari sistem dengan aman | HIGH | ✅
3 | US0003 | Pengguna | Melihat dashboard utama setelah login | HIGH | ✅
4 | US1001 | Admin | Melihat daftar Guru | HIGH | ✅
5 | US1002 | Admin | Menambah data Guru baru | HIGH | ✅
6 | US1003 | Admin | Melihat daftar Siswa | HIGH | ✅
7 | US1004 | Admin | Menambah data Siswa baru | HIGH | ✅
8 | US1005 | Admin | Membuat kelas baru | HIGH | ✅
9 | US1006 | Admin | Mendaftarkan (enroll) siswa ke kelas | HIGH | ✅
10 | US1007 | Admin | Mengeluarkan (unenroll) siswa dari kelas | HIGH | ✅
11 | US1008 | Admin | Melihat daftar materi menunggu verifikasi | HIGH | ✅
12 | US1009 | Admin | Menyetujui materi (approve) | HIGH | ✅
13 | US1010 | Admin | Membuat pertemuan baru untuk kelas | HIGH | ✅
14 | US1011 | Admin | Mengedit informasi pertemuan | HIGH | ✅
15 | US1012 | Admin | Menghapus pertemuan | HIGH | ✅
16 | US1013 | Admin | Menginput absensi siswa per pertemuan | HIGH | ✅
17 | US2001 | Guru | Menambahkan materi pembelajaran (PDF/Video) | HIGH | ✅
18 | US2002 | Guru | Melihat daftar dan status materi yang diunggah | HIGH | ✅
19 | US3001 | Siswa | Melihat daftar kelas yang diikuti | HIGH | ✅
20 | US3002 | Siswa | Mengakses materi di dalam kelas | HIGH | ✅
Module | Stories
Pengguna | 3
Admin | 13
Guru | 2
Siswa | 2
Total | 20
SPRINT 2: Advanced CRUD & Profile
# | ID | Module | User Story | Priority | Status
1 | US0004 | Pengguna | Mengubah kata sandi | MEDIUM | ✅
2 | US0005 | Pengguna | Reset kata sandi jika lupa | MEDIUM | ✅
3 | US0006 | Pengguna | Melihat Landing Page | MEDIUM | ✅
4 | US0007 | Pengguna | Menerima notifikasi tentang aktivitas | MEDIUM | ✅
5 | US1014 | Admin | Mengedit data Guru yang sudah ada | MEDIUM | ✅
6 | US1015 | Admin | Menghapus data Guru | MEDIUM | ✅
7 | US1016 | Admin | Mengedit data Siswa yang sudah ada | MEDIUM | ✅
8 | US1017 | Admin | Menghapus data Siswa | MEDIUM | ✅
9 | US1018 | Admin | Mengubah detail kelas | MEDIUM | ✅
10 | US1019 | Admin | Menolak materi yang tidak sesuai (reject) | MEDIUM | ✅
11 | US2003 | Guru | Melihat daftar hadir siswa | MEDIUM | ✅
12 | US2004 | Guru | Memantau progres belajar siswa | MEDIUM | ✅
13 | US3003 | Siswa | Melihat progress bar kemajuan belajar | MEDIUM | ✅
Module | Stories
Pengguna | 4
Admin | 6
Guru | 2
Siswa | 1
Total | 13
SPRINT 3: Learning Features & Progress
# | ID | Module | User Story | Priority | Status
1 | US1020 | Admin | Menghapus kelas | MEDIUM | ✅
2 | US1021 | Admin | Mengaktifkan/menonaktifkan pengguna | MEDIUM | ✅
3 | US1022 | Admin | Menampilkan history/riwayat siswa | MEDIUM | ✅
4 | US1023 | Admin | Export absensi kelas ke Excel | MEDIUM | ✅
5 | US1024 | Admin | Export learning log siswa ke Excel | MEDIUM | ✅
6 | US2005 | Guru | Mengedit materi yang pernah diunggah | MEDIUM | ✅
7 | US2006 | Guru | Menghapus materi yang tidak relevan | MEDIUM | ✅
8 | US2007 | Guru | Mendapatkan laporan kehadiran otomatis | MEDIUM | ✅
9 | US3004 | Siswa | Progress membaca PDF tersimpan otomatis | MEDIUM | ✅
10 | US3005 | Siswa | Melihat status pembayaran di profil | MEDIUM | ✅
Module | Stories
Pengguna | 0
Admin | 5
Guru | 3
Siswa | 2
Total | 10
SPRINT 4: Reports, Backup & Notifications
# | ID | Module | User Story | Priority | Status
1 | US1025 | Admin | Mengirim notifikasi pengingat kepada guru | LOW | ✅
2 | US1026 | Admin | Melihat laporan presensi keseluruhan | LOW | ✅
3 | US1027 | Admin | Melakukan backup data pengguna dan materi | LOW | ✅
4 | US1028 | Admin | Export log aktivitas ke Excel | LOW | ✅
5 | US1029 | Admin | Download semua materi dalam satu file ZIP | LOW | ✅
6 | US3006 | Siswa | Melihat notifikasi jika kelas akan berakhir | LOW | ✅
Module | Stories
Pengguna | 0
Admin | 5
Guru | 0
Siswa | 1
Total | 6

## daily scrum2
Minggu | Date | Name | Feature/User Story Worked On | Sprint | User Story ID | Yesterday Task | Task To Do Now | Status | Kendala (Obstacles) | Daily Scrum Video
SPRINT 1 - MINGGU 1
Minggu 1 | 22/9/2025 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 22/9/2025 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 22/9/2025 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 22/9/2025 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US1001, US1002, US1003, US1004 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 23/9/2025 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | Completed | -
| 23/9/2025 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | Completed | -
| 23/9/2025 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | Completed | -
| 23/9/2025 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US1001, US1002, US1003, US1004 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | Completed | -
| 24/9/2025 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Data Model | UI Design | Completed | -
| 24/9/2025 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | Data Model | UI Design | Completed | -
| 24/9/2025 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | Data Model | UI Design | Completed | -
| 24/9/2025 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US1001, US1002, US1003, US1004 | Data Model | UI Design | Completed | -
| 25/9/2025 | Luthfi | Admin: Tambah Pengguna | SPRINT 1 | US1002, US1004 | Analisis (Activity, Sequence) | Desain UI/UX, Database, Implementasi | Completed | - | rev2_meet.mp4
| 25/9/2025 | Faris | Melihat Dashboard Utama | SPRINT 1 | US0003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Completed | -
| 25/9/2025 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US2001 | Implementasi Coding | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 25/9/2025 | Zidan | Guru: Melihat Materi & Status | SPRINT 1 | US2002 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Completed | -
| 26/9/2025 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | coding-backend | coding-frontend | Completed | -
| 26/9/2025 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | coding-backend | coding-frontend | Completed | -
| 26/9/2025 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | coding-backend | coding-frontend | Completed | -
| 26/9/2025 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna | SPRINT 1 | US1001, US1002, US1003, US1004 | coding-backend | coding-frontend | Completed | -
| 27/9/2025 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran | SPRINT 1 | US1005, US1006 | coding-frontend (Login) | Activity Diagram, Sequence Diagram | Completed | -
| 27/9/2025 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 27/9/2025 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 27/9/2025 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US1008, US1009 | coding-frontend (User Mgmt) | Activity Diagram, Sequence Diagram | Completed | -
SPRINT 1 - MINGGU 2
Minggu 2 | 29/9/2025 | Luthfi | Admin: Melihat Daftar Materi Pending | SPRINT 1 | US1008 | Analisis (Activity, Sequence) | Implementasi Coding, UI/UX, DB | Completed | - | Recording_29Sep.mp4
| 29/9/2025 | Faris | Guru: Menambahkan Materi | SPRINT 1 | US2001 | Desain (UI/UX, DB) | Implementasi Coding, UI/UX, DB | Completed | -
| 29/9/2025 | Wili | Siswa - Perbaiki Tampilan Materi | SPRINT 1 | US3002 | Analisis (Activity, Sequence) | Implementasi Coding dan UI/UX | Completed | Messy database
| 29/9/2025 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US1003 | Analisis (Activity, Sequence) | Implementasi Coding | Completed | -
| 30/9/2025 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran | SPRINT 1 | US1005, US1006 | Data Model | coding-backend | Completed | -
| 30/9/2025 | Faris | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 30/9/2025 | Wili | Admin: Manajemen Pengguna | SPRINT 1 | US1001, US1002, US1003, US1004 | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 30/9/2025 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US1008, US1009 | Data Model | coding-backend | Completed | -
| 2025-01-10 | Luthfi | Admin: Menyetujui Materi | SPRINT 1 | US1009 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-01-10 | Faris | Admin: Membuat Kelas Baru | SPRINT 1 | US1005 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-01-10 | Wili | Siswa: Melihat Progress Bar | SPRINT 1 | US3003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-01-10 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US1003 | Analisis & Desain | Perbaikan tampilan durasi | Completed | -
| 2025-02-10 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran | SPRINT 1 | US1005, US1006 | coding-backend | coding-frontend | Completed | - | VID_20251001.mp4
| 2025-02-10 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed | -
| 2025-02-10 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed | -
| 2025-02-10 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US1008, US1009 | coding-backend | coding-frontend | Completed | -
| 2025-03-10 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran | SPRINT 1 | US1005, US1006 | Perbaikan Bug | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 2025-03-10 | Faris | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran | SPRINT 1 | US1005, US1006 | Testing-testexecution | Validasi Ulang Hasil Test | Completed | -
| 2025-03-10 | Wili | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US1008, US1009 | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-03-10 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US1008, US1009 | Perbaikan UI | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 2025-04-10 | Luthfi | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-04-10 | Faris | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US2001, US2002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-04-10 | Wili | Perbaikan Bug (Alur Guru) | SPRINT 1 | US2001 | Finalisasi Implementasi | Perbaikan UI & coding-frontend | Completed | -
| 2025-04-10 | Zidan | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US3001, US3002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | Completed | -
SPRINT 1 - MINGGU 3
Minggu 3 | 2025-06-10 | Luthfi | Admin: Pertemuan & Absensi | SPRINT 1 | US1010, US1011, US1012, US1013 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Completed | - | senin_6oct.mp4
| 2025-06-10 | Faris | Admin: Unenroll Siswa | SPRINT 1 | US1007 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-06-10 | Wili | Siswa: Progress Materi | SPRINT 1 | US3004 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Completed | -
| 2025-06-10 | Zidan | Admin: Perbaikan Tambah Siswa | SPRINT 1 | US1004 | Implementasi Coding | Finalisasi Implementasi | Completed | -
| 2025-07-10 | Luthfi | Admin: Pertemuan Management | SPRINT 1 | US1010, US1011 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-07-10 | Faris | Admin: Unenroll Siswa | SPRINT 1 | US1007 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-07-10 | Wili | Siswa: Progress Materi | SPRINT 1 | US3004 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-07-10 | Zidan | Admin: Input Absensi | SPRINT 1 | US1013 | Finalisasi Implementasi | Analisis & Desain | Completed | -
| 2025-08-10 | Luthfi | Admin: Hapus Pertemuan | SPRINT 1 | US1012 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-08-10 | Faris | Admin: Edit Pertemuan | SPRINT 1 | US1011 | Testing | Finalisasi | Completed | -
| 2025-08-10 | Wili | Guru: Input Absensi View | SPRINT 1 | US1013 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-08-10 | Zidan | Admin: Input Absensi | SPRINT 1 | US1013 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-09-10 | Luthfi | Regression Testing (Alur Admin) | SPRINT 1 | All Admin US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | - | tgl_9-10.mp4
| 2025-09-10 | Faris | Regression Testing (Alur Siswa & Umum) | SPRINT 1 | All Siswa/Umum US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-09-10 | Wili | Regression Testing (Alur Guru) | SPRINT 1 | All Guru US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-09-10 | Zidan | Regression Testing (CRUD Admin) | SPRINT 1 | US1001-US1013 | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-10-10 | Luthfi | Regression Testing (Alur Admin) | SPRINT 1 | All Admin US | Testing-testexecution | Finalisasi Testing | Completed | -
| 2025-10-10 | Faris | Regression Testing (Alur Siswa & Umum) | SPRINT 1 | All Siswa/Umum US | Testing-testexecution | Finalisasi Testing | Completed | -
| 2025-10-10 | Wili | Regression Testing (Alur Guru) | SPRINT 1 | All Guru US | Testing-testexecution | Finalisasi Testing | Completed | -
| 2025-10-10 | Zidan | Regression Testing (CRUD Admin) | SPRINT 1 | US1001-US1013 | Testing-testexecution | Finalisasi Testing | Completed | -
SPRINT 1 - MINGGU 4
Minggu 4 | 14/10/2025 | Luthfi | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario demo Alur Admin | Completed | -
| 14/10/2025 | Faris | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario demo Alur Siswa | Completed | -
| 14/10/2025 | Wili | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario demo Alur Guru | Completed | -
| 14/10/2025 | Zidan | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan environment demo | Completed | -
| 15/10/2025 | Luthfi | Persiapan Sprint Review | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi Alur Admin | Completed | -
| 15/10/2025 | Faris | Persiapan Sprint Review | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi teknis | Completed | -
| 15/10/2025 | Wili | Persiapan Sprint Review | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi Alur Siswa | Completed | -
| 15/10/2025 | Zidan | Persiapan Sprint Review | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi Alur Guru | Completed | -
| 16/10/2025 | Luthfi | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Admin (Manajemen Pengguna) | Completed | -
| 16/10/2025 | Faris | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Admin (Kelas & Verifikasi) | Completed | -
| 16/10/2025 | Wili | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Umum (Login) & Siswa | Completed | -
| 16/10/2025 | Zidan | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Guru (Manajemen Materi) | Completed | -
| 17/10/2025 | Luthfi | Sprint Retrospective & Planning | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (backend) | Completed | -
| 17/10/2025 | Faris | Sprint Retrospective & Planning | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (frontend) | Completed | -
| 17/10/2025 | Wili | Sprint Retrospective & Planning | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (testing) | Completed | -
| 17/10/2025 | Zidan | Sprint Retrospective & Planning | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (data) | Completed | -
SPRINT 2 - MINGGU 5
Minggu 5 | 20/10/2025 | Luthfi | Pengguna: Ubah Kata Sandi | SPRINT 2 | US0004 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 20/10/2025 | Faris | Pengguna: Reset Password | SPRINT 2 | US0005 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 20/10/2025 | Wili | Pengguna: Landing Page | SPRINT 2 | US0006 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 20/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Data Guru | SPRINT 2 | US1014 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 21/10/2025 | Luthfi | Pengguna: Ubah Kata Sandi | SPRINT 2 | US0004 | Activity Diagram | Sequence Diagram | Completed | -
| 21/10/2025 | Faris | Pengguna: Reset Password | SPRINT 2 | US0005 | Activity Diagram | Sequence Diagram | Completed | -
| 21/10/2025 | Wili | Pengguna: Landing Page | SPRINT 2 | US0006 | Activity Diagram | UI Design | Completed | -
| 21/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Data Guru | SPRINT 2 | US1014 | Activity Diagram | Sequence Diagram | Completed | -
| 22/10/2025 | Luthfi | Pengguna: Ubah Kata Sandi | SPRINT 2 | US0004 | Sequence Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 22/10/2025 | Faris | Pengguna: Reset Password | SPRINT 2 | US0005 | Sequence Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 22/10/2025 | Wili | Pengguna: Landing Page | SPRINT 2 | US0006 | UI Design | Implementasi Frontend | Completed | -
| 22/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Data Guru | SPRINT 2 | US1014 | Sequence Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 23/10/2025 | Luthfi | Admin: Hapus Data Guru | SPRINT 2 | US1015 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 23/10/2025 | Faris | Pengguna: Reset Password | SPRINT 2 | US0005 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 23/10/2025 | Wili | Pengguna: Landing Page | SPRINT 2 | US0006 | Implementasi Frontend | Finalisasi | Completed | -
| 23/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Data Guru | SPRINT 2 | US1014 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 24/10/2025 | Luthfi | Admin: Edit Data Siswa | SPRINT 2 | US1016 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 24/10/2025 | Faris | Admin: Hapus Data Siswa | SPRINT 2 | US1017 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 24/10/2025 | Wili | Pengguna: Notifikasi | SPRINT 2 | US0007 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 24/10/2025 | Zidan | Admin: Hapus Data Guru | SPRINT 2 | US1015 | Testing | Finalisasi | Completed | -
SPRINT 2 - MINGGU 6
Minggu 6 | 27/10/2025 | Luthfi | Admin: Edit Data Siswa | SPRINT 2 | US1016 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 27/10/2025 | Faris | Admin: Hapus Data Siswa | SPRINT 2 | US1017 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 27/10/2025 | Wili | Pengguna: Notifikasi | SPRINT 2 | US0007 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 27/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Detail Kelas | SPRINT 2 | US1018 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 28/10/2025 | Luthfi | Admin: Tolak Materi | SPRINT 2 | US1019 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 28/10/2025 | Faris | Guru: Lihat Daftar Hadir | SPRINT 2 | US2003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 28/10/2025 | Wili | Guru: Monitor Progres Siswa | SPRINT 2 | US2004 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 28/10/2025 | Zidan | Admin: Edit Detail Kelas | SPRINT 2 | US1018 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 29/10/2025 | Luthfi | Admin: Tolak Materi | SPRINT 2 | US1019 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 29/10/2025 | Faris | Guru: Lihat Daftar Hadir | SPRINT 2 | US2003 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 29/10/2025 | Wili | Guru: Monitor Progres Siswa | SPRINT 2 | US2004 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 29/10/2025 | Zidan | Siswa: Progress Bar Belajar | SPRINT 2 | US3003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 30/10/2025 | Luthfi | Regression Testing Sprint 2 | SPRINT 2 | All Sprint 2 US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 30/10/2025 | Faris | Regression Testing Sprint 2 | SPRINT 2 | All Sprint 2 US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 30/10/2025 | Wili | Regression Testing Sprint 2 | SPRINT 2 | All Sprint 2 US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 30/10/2025 | Zidan | Siswa: Progress Bar Belajar | SPRINT 2 | US3003 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 31/10/2025 | Luthfi | Sprint Review & Retrospective | SPRINT 2 | - | Testing | Demo & Presentasi | Completed | -
| 31/10/2025 | Faris | Sprint Review & Retrospective | SPRINT 2 | - | Testing | Demo & Presentasi | Completed | -
| 31/10/2025 | Wili | Sprint Review & Retrospective | SPRINT 2 | - | Testing | Demo & Presentasi | Completed | -
| 31/10/2025 | Zidan | Sprint Review & Retrospective | SPRINT 2 | - | Testing | Demo & Presentasi | Completed | -
SPRINT 3 - MINGGU 7 (3 Nov - 7 Nov)
Minggu 7 | 2025-03-11 | Luthfi | Admin: Hapus Kelas | SPRINT 3 | US1020 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-03-11 | Faris | Admin: Aktifkan/Nonaktifkan User | SPRINT 3 | US1021 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-03-11 | Wili | Admin: History Siswa | SPRINT 3 | US1022 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-03-11 | Zidan | Admin: Export Absensi Excel | SPRINT 3 | US1023 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-04-11 | Luthfi | Admin: Hapus Kelas | SPRINT 3 | US1020 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-04-11 | Faris | Admin: Aktifkan/Nonaktifkan User | SPRINT 3 | US1021 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-04-11 | Wili | Admin: History Siswa | SPRINT 3 | US1022 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-04-11 | Zidan | Admin: Export Absensi Excel | SPRINT 3 | US1023 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-05-11 | Luthfi | Admin: Hapus Kelas | SPRINT 3 | US1020 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-05-11 | Faris | Admin: Aktifkan/Nonaktifkan User | SPRINT 3 | US1021 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-05-11 | Wili | Admin: History Siswa | SPRINT 3 | US1022 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-05-11 | Zidan | Admin: Export Absensi Excel | SPRINT 3 | US1023 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-06-11 | Luthfi | Admin: Export Learning Log | SPRINT 3 | US1024 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-06-11 | Faris | Guru: Edit Materi | SPRINT 3 | US2005 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-06-11 | Wili | Guru: Hapus Materi | SPRINT 3 | US2006 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-06-11 | Zidan | Guru: Laporan Kehadiran | SPRINT 3 | US2007 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-07-11 | Luthfi | Admin: Export Learning Log | SPRINT 3 | US1024 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-07-11 | Faris | Guru: Edit Materi | SPRINT 3 | US2005 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-07-11 | Wili | Guru: Hapus Materi | SPRINT 3 | US2006 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-07-11 | Zidan | Guru: Laporan Kehadiran | SPRINT 3 | US2007 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
SPRINT 3 - MINGGU 8 (10 Nov - 14 Nov)
Minggu 8 | 2025-10-11 | Luthfi | Siswa: Progress PDF Otomatis | SPRINT 3 | US3004 | - | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-10-11 | Faris | Siswa: Status Pembayaran | SPRINT 3 | US3005 | - | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-10-11 | Wili | Regression Testing Sprint 3 | SPRINT 3 | All Sprint 3 US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-10-11 | Zidan | Regression Testing Sprint 3 | SPRINT 3 | All Sprint 3 US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed | -
| 2025-11-11 | Luthfi | Siswa: Progress PDF Otomatis | SPRINT 3 | US3004 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-11-11 | Faris | Siswa: Status Pembayaran | SPRINT 3 | US3005 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-11-11 | Wili | Regression Testing Sprint 3 | SPRINT 3 | All Sprint 3 US | Testing-testexecution | Bug Fixing | Completed | -
| 2025-11-11 | Zidan | Regression Testing Sprint 3 | SPRINT 3 | All Sprint 3 US | Testing-testexecution | Bug Fixing | Completed | -
| 2025-12-11 | Luthfi | Bug Fixing Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-12-11 | Faris | Bug Fixing Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-12-11 | Wili | Bug Fixing Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Finalisasi | Completed | -
| 2025-12-11 | Zidan | Bug Fixing Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Finalisasi | Completed | -
| 13/11/2025 | Luthfi | Persiapan Demo Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Finalisasi | Menyiapkan Skenario Demo | Completed | -
| 13/11/2025 | Faris | Persiapan Demo Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Finalisasi | Menyiapkan Skenario Demo | Completed | -
| 13/11/2025 | Wili | Persiapan Demo Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Finalisasi | Menyiapkan Presentasi | Completed | -
| 13/11/2025 | Zidan | Persiapan Demo Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Finalisasi | Menyiapkan Environment | Completed | -
| 14/11/2025 | Luthfi | Sprint Review Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Persiapan Demo | Demo Alur Admin | Completed | -
| 14/11/2025 | Faris | Sprint Review Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Persiapan Demo | Demo Alur Siswa | Completed | -
| 14/11/2025 | Wili | Sprint Review Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Persiapan Demo | Demo Alur Guru | Completed | -
| 14/11/2025 | Zidan | Sprint Review Sprint 3 | SPRINT 3 | - | Persiapan Demo | Demo Alur System | Completed | -
SPRINT 3 - MINGGU 9 (17 Nov - 21 Nov)
Minggu 9 | 17/11/2025 | Luthfi | Polish & Integration Testing | SPRINT 3 | - | Sprint Review | Full Integration Testing | Completed | -
| 17/11/2025 | Faris | Polish & Integration Testing | SPRINT 3 | - | Sprint Review | Full Integration Testing | Completed | -
| 17/11/2025 | Wili | Polish & Integration Testing | SPRINT 3 | - | Sprint Review | Full Integration Testing | Completed | -
| 17/11/2025 | Zidan | Polish & Integration Testing | SPRINT 3 | - | Sprint Review | Full Integration Testing | Completed | -
| 18/11/2025 | Luthfi | Bug Fixing Integration | SPRINT 3 | - | Integration Testing | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 18/11/2025 | Faris | Bug Fixing Integration | SPRINT 3 | - | Integration Testing | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 18/11/2025 | Wili | Bug Fixing Integration | SPRINT 3 | - | Integration Testing | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 18/11/2025 | Zidan | Bug Fixing Integration | SPRINT 3 | - | Integration Testing | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 19/11/2025 | Luthfi | Documentation | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Technical Documentation | Completed | -
| 19/11/2025 | Faris | Documentation | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | User Guide Documentation | Completed | -
| 19/11/2025 | Wili | Documentation | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Testing Documentation | Completed | -
| 19/11/2025 | Zidan | Documentation | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Database Documentation | Completed | -
| 20/11/2025 | Luthfi | Release 1 Preparation | SPRINT 3 | - | Documentation | Persiapan Deployment | Completed | -
| 20/11/2025 | Faris | Release 1 Preparation | SPRINT 3 | - | Documentation | Persiapan Deployment | Completed | -
| 20/11/2025 | Wili | Release 1 Preparation | SPRINT 3 | - | Documentation | Final Smoke Testing | Completed | -
| 20/11/2025 | Zidan | Release 1 Preparation | SPRINT 3 | - | Documentation | Persiapan Database | Completed | -
| 21/11/2025 | Luthfi | Release 1 Deployment | SPRINT 3 | - | Persiapan | Deployment to Production | Completed | -
| 21/11/2025 | Faris | Release 1 Deployment | SPRINT 3 | - | Persiapan | Deployment to Production | Completed | -
| 21/11/2025 | Wili | Release 1 Deployment | SPRINT 3 | - | Final Smoke | Deployment to Production | Completed | -
| 21/11/2025 | Zidan | Release 1 Deployment | SPRINT 3 | - | Persiapan DB | Deployment to Production | Completed | -
SPRINT 3 - MINGGU 10 (24 Nov - 28 Nov)
Minggu 10 | 24/11/2025 | Luthfi | Post-Release Testing | SPRINT 3 | - | Release 1 | Smoke Testing Production | Completed | -
| 24/11/2025 | Faris | Post-Release Testing | SPRINT 3 | - | Release 1 | Smoke Testing Production | Completed | -
| 24/11/2025 | Wili | Post-Release Testing | SPRINT 3 | - | Release 1 | Smoke Testing Production | Completed | -
| 24/11/2025 | Zidan | Post-Release Testing | SPRINT 3 | - | Release 1 | Smoke Testing Production | Completed | -
| 25/11/2025 | Luthfi | Hotfix & Monitoring | SPRINT 3 | - | Post-Release | Monitoring & Hotfix | Completed | -
| 25/11/2025 | Faris | Hotfix & Monitoring | SPRINT 3 | - | Post-Release | Monitoring & Hotfix | Completed | -
| 25/11/2025 | Wili | Hotfix & Monitoring | SPRINT 3 | - | Post-Release | Monitoring & Hotfix | Completed | -
| 25/11/2025 | Zidan | Hotfix & Monitoring | SPRINT 3 | - | Post-Release | Monitoring & Hotfix | Completed | -
| 26/11/2025 | Luthfi | User Feedback Collection | SPRINT 3 | - | Monitoring | Collecting Feedback | Completed | -
| 26/11/2025 | Faris | User Feedback Collection | SPRINT 3 | - | Monitoring | Collecting Feedback | Completed | -
| 26/11/2025 | Wili | User Feedback Collection | SPRINT 3 | - | Monitoring | Collecting Feedback | Completed | -
| 26/11/2025 | Zidan | User Feedback Collection | SPRINT 3 | - | Monitoring | Collecting Feedback | Completed | -
| 27/11/2025 | Luthfi | Bug Fix Based on Feedback | SPRINT 3 | - | Feedback | Bug Fixing | Completed | -
| 27/11/2025 | Faris | Bug Fix Based on Feedback | SPRINT 3 | - | Feedback | Bug Fixing | Completed | -
| 27/11/2025 | Wili | Bug Fix Based on Feedback | SPRINT 3 | - | Feedback | Bug Fixing | Completed | -
| 27/11/2025 | Zidan | Bug Fix Based on Feedback | SPRINT 3 | - | Feedback | Bug Fixing | Completed | -
| 28/11/2025 | Luthfi | Sprint 3 Final Review | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Final Review | Completed | -
| 28/11/2025 | Faris | Sprint 3 Final Review | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Final Review | Completed | -
| 28/11/2025 | Wili | Sprint 3 Final Review | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Final Review | Completed | -
| 28/11/2025 | Zidan | Sprint 3 Final Review | SPRINT 3 | - | Bug Fixing | Final Review | Completed | -
SPRINT 3 - MINGGU 11 (1 Dec - 3 Dec) - Sprint 3 Wrap-up
Minggu 11 | 2025-01-12 | Luthfi | Release 1 Stabilization | SPRINT 3 | - | Final Review | Stabilization | Completed | -
| 2025-01-12 | Faris | Release 1 Stabilization | SPRINT 3 | - | Final Review | Stabilization | Completed | -
| 2025-01-12 | Wili | Release 1 Stabilization | SPRINT 3 | - | Final Review | Stabilization | Completed | -
| 2025-01-12 | Zidan | Release 1 Stabilization | SPRINT 3 | - | Final Review | Stabilization | Completed | -
| 2025-02-12 | Luthfi | Sprint 3 Handover | SPRINT 3 | - | Stabilization | Handover to Sprint 4 | Completed | -
| 2025-02-12 | Faris | Sprint 3 Handover | SPRINT 3 | - | Stabilization | Handover to Sprint 4 | Completed | -
| 2025-02-12 | Wili | Sprint 3 Handover | SPRINT 3 | - | Stabilization | Handover to Sprint 4 | Completed | -
| 2025-02-12 | Zidan | Sprint 3 Handover | SPRINT 3 | - | Stabilization | Handover to Sprint 4 | Completed | -
| 2025-03-12 | Luthfi | Sprint 3 Complete | SPRINT 3 | - | Handover | Sprint 4 Planning | Completed | -
| 2025-03-12 | Faris | Sprint 3 Complete | SPRINT 3 | - | Handover | Sprint 4 Planning | Completed | -
| 2025-03-12 | Wili | Sprint 3 Complete | SPRINT 3 | - | Handover | Sprint 4 Planning | Completed | -
| 2025-03-12 | Zidan | Sprint 3 Complete | SPRINT 3 | - | Handover | Sprint 4 Planning | Completed | -
SPRINT 4 - MINGGU 12 (4 Dec - 10 Dec)
Minggu 12 | 2025-04-12 | Luthfi | Admin: Kirim Reminder Guru | SPRINT 4 | US1025 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-04-12 | Faris | Admin: Laporan Presensi | SPRINT 4 | US1026 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-04-12 | Wili | Admin: Backup Data | SPRINT 4 | US1027 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-04-12 | Zidan | Admin: Export Log Aktivitas | SPRINT 4 | US1028 | - | Activity Diagram | Completed | -
| 2025-05-12 | Luthfi | Admin: Kirim Reminder Guru | SPRINT 4 | US1025 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-05-12 | Faris | Admin: Laporan Presensi | SPRINT 4 | US1026 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-05-12 | Wili | Admin: Backup Data | SPRINT 4 | US1027 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-05-12 | Zidan | Admin: Export Log Aktivitas | SPRINT 4 | US1028 | Activity Diagram | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-06-12 | Luthfi | Admin: Kirim Reminder Guru | SPRINT 4 | US1025 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-06-12 | Faris | Admin: Laporan Presensi | SPRINT 4 | US1026 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-06-12 | Wili | Admin: Backup Data | SPRINT 4 | US1027 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-06-12 | Zidan | Admin: Export Log Aktivitas | SPRINT 4 | US1028 | Implementasi Coding | Testing | Completed | -
| 2025-08-12 | Luthfi | Admin: Download ZIP Materi | SPRINT 4 | US1029 | Analisis | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-08-12 | Faris | Siswa: Notifikasi Kelas Berakhir | SPRINT 4 | US3006 | Analisis | Implementasi Coding | Completed | -
| 2025-08-12 | Wili | Regression Testing | SPRINT 4 | All Sprint 4 US | Testing-plan | Testing-execution | Completed | -
| 2025-08-12 | Zidan | Regression Testing | SPRINT 4 | All Sprint 4 US | Testing-plan | Testing-execution | Completed | -
| 2025-09-12 | Luthfi | Admin: Download ZIP Materi | SPRINT 4 | US1029 | Implementasi | Testing | Completed | -
| 2025-09-12 | Faris | Siswa: Notifikasi Kelas Berakhir | SPRINT 4 | US3006 | Implementasi | Testing | Completed | -
| 2025-09-12 | Wili | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Testing | Bug Fixing | Completed | -
| 2025-09-12 | Zidan | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Testing | Bug Fixing | Completed | -
| 2025-10-12 | Luthfi | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-10-12 | Faris | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-10-12 | Wili | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Finalisasi | Completed | -
| 2025-10-12 | Zidan | Bug Fixing Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Finalisasi | Completed | -
SPRINT 4 - MINGGU 13 (11 Dec - 17 Dec)
Minggu 13 | 2025-11-12 | Luthfi | Full Regression Testing | SPRINT 4 | All Stories | Finalisasi | Testing-execution | Completed | -
| 2025-11-12 | Faris | Full Regression Testing | SPRINT 4 | All Stories | Finalisasi | Testing-execution | Completed | -
| 2025-11-12 | Wili | Full Regression Testing | SPRINT 4 | All Stories | Finalisasi | Testing-execution | Completed | -
| 2025-11-12 | Zidan | Full Regression Testing | SPRINT 4 | All Stories | Finalisasi | Testing-execution | Completed | -
| 2025-12-12 | Luthfi | Bug Fixing & Polish | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-12-12 | Faris | Bug Fixing & Polish | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-12-12 | Wili | Bug Fixing & Polish | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 2025-12-12 | Zidan | Bug Fixing & Polish | SPRINT 4 | - | Testing | Perbaikan Bug | Completed | -
| 13/12/2025 | Luthfi | Persiapan Demo Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fix | Skenario Demo | Completed | -
| 13/12/2025 | Faris | Persiapan Demo Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fix | Skenario Demo | Completed | -
| 13/12/2025 | Wili | Persiapan Demo Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fix | Presentasi | Completed | -
| 13/12/2025 | Zidan | Persiapan Demo Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Bug Fix | Environment | Completed | -
| 15/12/2025 | Luthfi | Sprint Review Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Persiapan | Demo Admin | Completed | -
| 15/12/2025 | Faris | Sprint Review Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Persiapan | Demo Siswa | Completed | -
| 15/12/2025 | Wili | Sprint Review Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Persiapan | Demo Guru | Completed | -
| 15/12/2025 | Zidan | Sprint Review Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Persiapan | Demo System | Completed | -
| 16/12/2025 | Luthfi | Retrospective Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Sprint Review | Retrospective | Completed | -
| 16/12/2025 | Faris | Retrospective Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Sprint Review | Retrospective | Completed | -
| 16/12/2025 | Wili | Retrospective Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Sprint Review | Retrospective | Completed | -
| 16/12/2025 | Zidan | Retrospective Sprint 4 | SPRINT 4 | - | Sprint Review | Retrospective | Completed | -
| 17/12/2025 | Luthfi | Release 2 Preparation | SPRINT 4 | - | Retro | Persiapan Release | Completed | -
| 17/12/2025 | Faris | Release 2 Preparation | SPRINT 4 | - | Retro | Persiapan Release | Completed | -
| 17/12/2025 | Wili | Release 2 Preparation | SPRINT 4 | - | Retro | Persiapan Release | Completed | -
| 17/12/2025 | Zidan | Release 2 Preparation | SPRINT 4 | - | Retro | Persiapan Release | Completed | -
SPRINT 4 - MINGGU 14 (18 Dec - 24 Dec) - Release 2 & Final
Minggu 14 | 18/12/2025 | Luthfi | Release 2 Final Testing | SPRINT 4 | - | Persiapan | Full Regression | Completed | -
| 18/12/2025 | Faris | Release 2 Final Testing | SPRINT 4 | - | Persiapan | Full Regression | Completed | -
| 18/12/2025 | Wili | Release 2 Final Testing | SPRINT 4 | - | Persiapan | Full Regression | Completed | -
| 18/12/2025 | Zidan | Release 2 Final Testing | SPRINT 4 | - | Persiapan | Full Regression | Completed | -
| 19/12/2025 | Luthfi | Release 2 Bug Fixing | SPRINT 4 | - | Regression | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 19/12/2025 | Faris | Release 2 Bug Fixing | SPRINT 4 | - | Regression | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 19/12/2025 | Wili | Release 2 Bug Fixing | SPRINT 4 | - | Regression | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 19/12/2025 | Zidan | Release 2 Bug Fixing | SPRINT 4 | - | Regression | Bug Fixing Critical | Completed | -
| 20/12/2025 | Luthfi | Release 2 Deployment | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Deploy Production | Completed | -
| 20/12/2025 | Faris | Release 2 Deployment | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Deploy Production | Completed | -
| 20/12/2025 | Wili | Release 2 Deployment | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Deploy Production | Completed | -
| 20/12/2025 | Zidan | Release 2 Deployment | SPRINT 4 | - | Bug Fixing | Deploy Production | Completed | -
| 22/12/2025 | Luthfi | Post-Release & Documentation | SPRINT 4 | - | Release 2 | Final Documentation | Completed | -
| 22/12/2025 | Faris | Post-Release & Documentation | SPRINT 4 | - | Release 2 | Final Documentation | Completed | -
| 22/12/2025 | Wili | Post-Release & Documentation | SPRINT 4 | - | Release 2 | Final Documentation | Completed | -
| 22/12/2025 | Zidan | Post-Release & Documentation | SPRINT 4 | - | Release 2 | Final Documentation | Completed | -
| 23/12/2025 | Luthfi | Final Project Retrospective | SPRINT 4 | - | Documentation | Retrospective | Completed | -
| 23/12/2025 | Faris | Final Project Retrospective | SPRINT 4 | - | Documentation | Retrospective | Completed | -
| 23/12/2025 | Wili | Final Project Retrospective | SPRINT 4 | - | Documentation | Retrospective | Completed | -
| 23/12/2025 | Zidan | Final Project Retrospective | SPRINT 4 | - | Documentation | Retrospective | Completed | -
| 24/12/2025 | Luthfi | Final Project Handover | SPRINT 4 | - | Retrospective | Project Complete | Completed | -
| 24/12/2025 | Faris | Final Project Handover | SPRINT 4 | - | Retrospective | Project Complete | Completed | -
| 24/12/2025 | Wili | Final Project Handover | SPRINT 4 | - | Retrospective | Project Complete | Completed | -
| 24/12/2025 | Zidan | Final Project Handover | SPRINT 4 | - | Retrospective | Project Complete | Completed | -

## Sprint Review
Sprint | No | USER STORY |  |  | Status Penyelesaian | Status Penerimaan
|  | Kode | User Story | Acceptance Criteria |  | Ya/Tdak | Keterangan
1 | 1 | US0001 | Login ke sistem | Pelanggan dan admin dapat login menggunakan email dan password. Sistem memvalidasi kredensial dan mengarahkan ke dashboard sesuai role. | 3 | Ya | Fitur login untuk semua role (Admin, Guru, Siswa) berjalan dengan baik. Validasi kredensial berhasil dan redirect ke dashboard sesuai role.
| 2 | US0002 | Logout dari sistem | Pengguna dapat logout dengan aman. Terdapat tombol logout, sesi berakhir, dan diarahkan ke halaman login. | 3 | Ya | Fitur logout berfungsi dengan baik. Sesi pengguna berakhir dan diarahkan kembali ke halaman login.
| 3 | US0003 | Melihat dashboard utama | Admin melihat statistik (guru, siswa, kelas). Guru melihat daftar kelas yang diajar. Siswa melihat daftar kelas yang diikuti. | 3 | Ya | Dashboard untuk ketiga role berhasil menampilkan informasi yang relevan dan real-time.
| 4 | US1001 | Melihat daftar Guru | Admin dapat mengakses halaman manajemen Guru dan melihat daftar Guru (Nama, Email, Bidang Ajar). | 3 | Ya | Admin dapat melihat daftar Guru lengkap dengan informasi detail.
| 5 | US1002 | Menambah data Guru baru | Admin dapat menambah Guru baru melalui form (Nama, Email, Kata Sandi Awal). Data Guru muncul di daftar. | 3 | Ya | Admin berhasil menambahkan Guru baru dan data tersimpan dengan baik di database.
| 6 | US1003 | Melihat daftar Siswa | Admin dapat mengakses halaman manajemen Siswa dan melihat daftar Siswa (Nama, Email, NIS). | 3 | Ya | Admin dapat melihat daftar Siswa lengkap dengan informasi detail.
| 7 | US1004 | Menambah data Siswa baru | Admin dapat menambah Siswa baru melalui form (Nama, Email, Kata Sandi Awal). Data Siswa muncul di daftar. | 3 | Ya | Admin berhasil menambahkan Siswa baru. Terdapat perbaikan pada form input di minggu ke-3.
| 8 | US1005 | Membuat kelas baru | Admin dapat membuat kelas baru dengan form (Nama Kelas, Deskripsi, Guru Pengampu). Kelas muncul dalam daftar. | 3 | Ya | Admin berhasil membuat kelas baru dengan informasi lengkap.
| 9 | US1006 | Mendaftarkan siswa ke kelas (enroll) | Di halaman detail kelas, Admin dapat memilih satu atau lebih siswa untuk didaftarkan ke kelas. | 3 | Ya | Fitur enroll siswa berfungsi dengan baik. Admin dapat mendaftarkan multiple siswa sekaligus.
| 10 | US1007 | Mengeluarkan siswa dari kelas (unenroll) | Admin dapat mengeluarkan siswa dari kelas dengan tombol "Keluarkan" dan konfirmasi. | 3 | Ya | Fitur unenroll berhasil diimplementasikan dengan konfirmasi yang jelas.
| 11 | US1008 | Melihat daftar materi menunggu verifikasi | Admin dapat mengakses halaman "Verifikasi Materi" dan melihat daftar materi berstatus "Pending". | 3 | Ya | Admin dapat melihat semua materi yang menunggu verifikasi dengan status yang jelas.
| 12 | US1009 | Menyetujui materi (approve) | Admin dapat menyetujui materi dengan tombol "Setujui". Status materi berubah menjadi "Approved". | 3 | Ya | Fitur approve materi berfungsi dengan baik. Status materi terupdate otomatis.
| 13 | US1010 | Membuat pertemuan baru untuk kelas | Admin dapat membuat pertemuan dengan form (Tanggal, Pertemuan ke-, Topik, Deskripsi). | 3 | Ya | Pertemuan dapat dibuat dan ditampilkan dengan baik di daftar pertemuan kelas.
| 14 | US1011 | Mengedit informasi pertemuan | Admin dapat mengedit pertemuan (tanggal, topik, deskripsi) melalui opsi "Edit". | 3 | Ya | Fitur edit pertemuan berfungsi dengan baik dan perubahan tersimpan.
| 15 | US1012 | Menghapus pertemuan | Admin dapat menghapus pertemuan dengan opsi "Hapus" setelah konfirmasi. | 3 | Ya | Fitur hapus pertemuan berhasil dengan konfirmasi untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.
| 16 | US1013 | Menginput absensi siswa per pertemuan | Admin dapat menginput status absensi (Hadir, Izin, Sakit, Alpha) dan menyimpan untuk semua siswa. | 3 | Ya | Fitur input absensi berfungsi dengan baik. Data absensi tersimpan dan dapat dilihat kembali.
| 17 | US2001 | Menambahkan materi pembelajaran | Guru dapat menambahkan materi (PDF/Video), memilih kelas tujuan. Status otomatis "Pending". | 3 | Ya | Guru berhasil mengunggah materi pembelajaran. File tersimpan dan masuk ke daftar pending.
| 18 | US2002 | Melihat daftar dan status materi | Guru dapat melihat daftar semua materi yang diunggah dengan status (Pending/Approved/Rejected). | 3 | Ya | Guru dapat melihat status materi dengan jelas dan update real-time.
| 19 | US3001 | Melihat daftar kelas yang diikuti | Dashboard siswa menampilkan daftar kelas yang sedang diikuti. | 3 | Ya | Siswa dapat melihat semua kelas yang diikuti dengan informasi lengkap.
| 20 | US3002 | Mengakses materi di dalam kelas | Siswa dapat mengklik kelas dan melihat daftar materi yang sudah approved. | 3 | Ya | Siswa dapat mengakses dan membaca materi pembelajaran yang telah disetujui Admin.
2 | SPRINT 2 - Advanced CRUD & Profile
Durasi: 2 Minggu (20 Oktober - 31 Oktober 2025) ¦ 13 User Stories
| No | Kode | User Story | Acceptance Criteria | Status Penyelesaian | Status Penerimaan | Keterangan
| 21 | US0004 | Mengubah kata sandi | Pengguna dapat mengubah kata sandi melalui menu "Ubah Kata Sandi" di profil dengan validasi kata sandi lama. | 3 | Ya | Fitur ubah kata sandi berfungsi dengan baik. Validasi kata sandi lama berhasil.
| 22 | US0005 | Reset kata sandi jika lupa | Terdapat link "Lupa Kata Sandi?" di halaman login. Sistem mengirim link reset ke email. | 3 | Ya | Fitur reset password berhasil diimplementasikan. Email reset password terkirim dengan baik.
| 23 | US0006 | Melihat Landing Page | Landing Page menampilkan informasi Coding Academy dan foto/dokumentasi kegiatan. | 3 | Ya | Landing page informatif dengan desain yang menarik dan informasi lengkap tentang Coding Academy.
| 24 | US0007 | Menerima notifikasi tentang aktivitas | Notifikasi muncul di dashboard dan dapat ditandai sebagai sudah dibaca. | 3 | Ya | Sistem notifikasi berfungsi dengan baik. Pengguna dapat melihat dan menandai notifikasi sebagai dibaca.
| 25 | US1014 | Mengedit data Guru yang sudah ada | Admin dapat mengubah data Guru melalui opsi "Edit". | 3 | Ya | Admin berhasil mengedit data Guru dan perubahan tersimpan dengan baik.
| 26 | US1015 | Menghapus data Guru | Admin dapat menghapus data Guru dengan opsi "Hapus" setelah konfirmasi. | 3 | Ya | Fitur hapus Guru berfungsi dengan konfirmasi yang jelas untuk keamanan data.
| 27 | US1016 | Mengedit data Siswa yang sudah ada | Admin dapat mengubah data Siswa melalui opsi "Edit". | 3 | Ya | Admin berhasil mengedit data Siswa dan perubahan tersimpan dengan baik.
| 28 | US1017 | Menghapus data Siswa | Admin dapat menghapus data Siswa dengan opsi "Hapus" setelah konfirmasi. | 3 | Ya | Fitur hapus Siswa berfungsi dengan konfirmasi yang jelas untuk keamanan data.
| 29 | US1018 | Mengubah detail kelas (edit) | Admin dapat mengubah Nama Kelas, Deskripsi, atau Guru Pengampu melalui opsi "Edit" pada daftar kelas. | 3 | Ya | Fitur edit kelas berfungsi dengan baik. Admin dapat mengubah detail kelas termasuk mengganti guru pengampu.
| 30 | US1019 | Menolak materi yang tidak sesuai | Admin dapat menolak materi dengan tombol "Tolak" dan input alasan penolakan. | 3 | Ya | Admin dapat menolak materi dengan alasan yang jelas. Guru dapat melihat alasan penolakan.
| 31 | US2003 | Melihat daftar hadir siswa | Guru dapat mengakses halaman kehadiran dan melihat status kehadiran per pertemuan. | 3 | Ya | Guru dapat melihat daftar hadir siswa dengan detail per pertemuan.
| 32 | US2004 | Memantau progres belajar siswa | Guru dapat melihat pemantauan progres melalui tabel progres penyelesaian materi di halaman "Pemantauan Progres". | 3 | Ya | Guru dapat memantau progres belajar setiap siswa dengan visualisasi yang jelas.
| 33 | US3003 | Melihat progress bar kemajuan belajar | Progress bar visual per kelas diperbarui otomatis saat materi selesai dipelajari. | 3 | Ya | Progress bar berfungsi dengan baik dan update secara otomatis sesuai penyelesaian materi.
3 | SPRINT 3 - Learning Features & Progress
Durasi: 2 Minggu (3 November - 13 November 2025) ¦ 10 User Stories
| No | Kode | User Story | Acceptance Criteria | Status Penyelesaian | Status Penerimaan | Keterangan
| 34 | US1020 | Menghapus kelas | Admin dapat menghapus kelas melalui opsi "Hapus" pada daftar kelas setelah konfirmasi. | 3 | Ya | Fitur hapus kelas berfungsi dengan konfirmasi yang jelas. Data terkait kelas juga ditangani dengan baik.
| 35 | US1021 | Mengaktifkan/menonaktifkan pengguna | Admin dapat toggle status pengguna (Aktif/Nonaktif). Pengguna tidak aktif tidak dapat login. | 3 | Ya | Fitur toggle status berfungsi dengan baik. Pengguna nonaktif tidak dapat login ke sistem.
| 36 | US1022 | Menampilkan history/riwayat siswa | Sistem menampilkan tanggal, waktu, jenis, dan detail aktivitas siswa. | 3 | Ya | History aktivitas siswa tersimpan dan dapat ditampilkan dengan detail waktu dan jenis aktivitas.
| 37 | US1023 | Export absensi kelas ke Excel | Admin dapat export absensi dengan tombol "Export Absensi". File Excel otomatis terdownload. | 3 | Ya | Fitur export absensi ke Excel berfungsi dengan baik. File dapat diunduh dan dibuka dengan normal.
| 38 | US1024 | Export learning log siswa ke Excel | Admin dapat export learning log dengan tombol "Export Learning Log". File Excel otomatis terdownload. | 3 | Ya | Fitur export learning log berfungsi dengan baik. Data lengkap tersedia dalam file Excel.
| 39 | US2005 | Mengedit materi yang pernah diunggah | Guru dapat mengedit materi yang berstatus Pending/Rejected. Materi yang diedit kembali berstatus "Pending". | 3 | Ya | Guru dapat mengedit materi dan materi akan masuk kembali ke antrian verifikasi.
| 40 | US2006 | Menghapus materi yang tidak relevan | Guru dapat menghapus materi melalui opsi "Hapus" setelah konfirmasi. | 3 | Ya | Guru dapat menghapus materi dengan konfirmasi yang jelas untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.
| 41 | US2007 | Mendapatkan laporan kehadiran otomatis | Guru dapat melihat laporan kehadiran di halaman "Laporan Kehadiran" dengan filter berdasarkan kelas dan periode. | 3 | Ya | Laporan kehadiran otomatis tersedia dengan filter yang memudahkan Guru melihat data specific.
| 42 | US3004 | Progress membaca PDF tersimpan otomatis | Saat ganti halaman PDF, progress tersimpan otomatis (AJAX). Sistem melanjutkan dari halaman terakhir. | 3 | Ya | Auto-save progress PDF berfungsi dengan baik menggunakan AJAX. Siswa dapat melanjutkan dari posisi terakhir.
| 43 | US3005 | Melihat status pembayaran di profil | Siswa dapat melihat informasi status pembayaran (Lunas/Belum Lunas) di halaman profil. | 3 | Ya | Status pembayaran ditampilkan dengan jelas di profil siswa.
4 | SPRINT 4 - Reports, Backup & Notifications
Durasi: 2 Minggu (17 November - 28 November 2025) ¦ 6 User Stories
| No | Kode | User Story | Acceptance Criteria | Status Penyelesaian | Status Penerimaan | Keterangan
| 44 | US1025 | Mengirim notifikasi pengingat kepada guru | Admin dapat mengirim pengingat melalui tombol "Kirim Pengingat" di halaman verifikasi. Sistem mengirim notifikasi ke guru. | 3 | Ya | Fitur kirim pengingat ke guru berfungsi dengan baik. Notifikasi terkirim dan diterima oleh guru.
| 45 | US1026 | Melihat laporan presensi keseluruhan | Admin dapat melihat laporan presensi di menu "Laporan Presensi" dengan filter berdasarkan kelas, guru, atau rentang waktu. | 3 | Ya | Laporan presensi keseluruhan tersedia dengan filter yang lengkap dan data yang akurat.
| 46 | US1027 | Melakukan backup data | Admin dapat melakukan backup manual dan mengunduh file backup melalui menu "Backup Data" di dashboard admin. | 3 | Ya | Fitur backup data berfungsi dengan baik. Admin dapat backup dan download file database.
| 47 | US1028 | Export log aktivitas ke Excel | Admin dapat export log aktivitas dengan tombol "Export Log Aktivitas". File Excel otomatis terdownload. | 3 | Ya | Fitur export log aktivitas berfungsi dengan baik. File Excel berisi semua aktivitas sistem yang tercatat.
| 48 | US1029 | Download semua materi dalam satu file ZIP | Admin dapat download semua materi dengan tombol "Download Semua Materi". Sistem compress semua file menjadi ZIP. | 3 | Ya | Fitur download ZIP berhasil. Semua materi tercompress dan dapat diunduh dalam satu file.
| 49 | US3006 | Melihat notifikasi jika kelas akan berakhir | Siswa melihat notifikasi di dashboard beberapa hari sebelum kelas berakhir dengan info nama kelas dan tanggal berakhir. | 3 | Ya | Notifikasi pengingat kelas berakhir berfungsi dengan baik. Siswa mendapat reminder tepat waktu.
Ringkasan Keseluruhan
| Metrik | Detail
| Total User Stories | 49
| User Stories Selesai | 49 (100%)
| User Stories Diterima | 49 (100%)
| Total Sprint | 4 Sprint
| Durasi Proyek | 10 Minggu (22 Sep - 28 Nov 2025)
| Sprint | Jumlah US | Status | Tingkat Penerimaan
| Sprint 1 | 20 | ✅ Complete | 100% (20/20)
| Sprint 2 | 13 | ✅ Complete | 100% (13/13)
| Sprint 3 | 10 | ✅ Complete | 100% (10/10)
| Sprint 4 | 6 | ✅ Complete | 100% (6/6)
| Total | 49 | ✅ Complete | 100% (49/49)
| Role | Jumlah User Stories | Persentase
| Admin | 29 | 59.2%
| Guru | 7 | 14.3%
| Siswa | 6 | 12.2%
| Pengguna (Umum) | 7 | 14.3%
| Total | 49 | 100%

## Sprint Restropektif
Sprint 1
1 | Apa yang berjalan baik | 1. Tim berhasil menyelesaikan seluruh fitur inti pada Sprint 1, mencakup sistem autentikasi (login/logout) dan manajemen pengguna dasar. 2. Fitur manajemen pengguna (Guru dan Siswa) oleh Admin sudah berfungsi dengan baik, termasuk fitur tambah, edit, dan hapus data. 3. Sistem manajemen kelas berhasil diimplementasikan dengan fitur membuat kelas baru dan mendaftarkan (enroll) siswa ke kelas. 4. Fitur verifikasi materi pembelajaran oleh Admin sudah berjalan sesuai dengan alur bisnis yang direncanakan. 5. Dashboard untuk tiga role (Admin, Guru, Siswa) sudah menampilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. 6. Guru dapat menambahkan materi pembelajaran (PDF/Video) dan melihat status verifikasi materi yang diunggah. 7. Siswa dapat mengakses daftar kelas yang diikuti dan melihat materi yang sudah disetujui Admin. 8. Fitur manajemen pertemuan dan input absensi siswa sudah berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. 9. Kolaborasi tim berjalan lancar dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan area fokus masing-masing anggota. 10. Dokumentasi activity diagram, sequence diagram, dan data model sudah diselesaikan dengan baik di awal sprint. 11. Testing dan regression testing dilakukan secara menyeluruh di akhir sprint untuk memastikan stabilitas sistem.
2 | Apa yang belum berjalan baik | 1. Beberapa bug ditemukan pada fitur alur Guru yang memerlukan perbaikan UI dan frontend di minggu ke-2. 2. Proses implementasi coding memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, terutama untuk fitur yang kompleks seperti manajemen kelas dan verifikasi materi. 3. Pengujian masih terbatas pada alur utama di minggu-minggu awal, sehingga beberapa bug baru ditemukan setelah fitur dijalankan. 4. Koordinasi antara backend dan frontend terkadang mengalami kendala sinkronisasi, terutama pada fitur yang memerlukan integrasi kompleks. 5. Dokumentasi kode masih kurang lengkap di beberapa bagian, sehingga menyulitkan pada saat debugging.
3 | Peningkatan Apa yang bisa dilakukan | 1. Melakukan pengujian lebih awal dan lebih menyeluruh pada setiap user story sebelum menandai sebagai selesai. 2. Meningkatkan komunikasi antara tim backend dan frontend untuk memastikan API dan integrasi berjalan lancar. 3. Menambahkan dokumentasi kode yang lebih lengkap, terutama untuk fungsi-fungsi kompleks. 4. Melakukan code review secara berkala untuk mendeteksi potensi bug lebih awal. 5. Menyediakan waktu buffer di akhir sprint untuk regression testing dan bug fixing. 6. Membuat checklist testing yang lebih detail untuk setiap fitur yang dikembangkan.
Sprint 2
1 | Apa yang berjalan baik | 1. Fitur ubah kata sandi dan reset password berhasil diimplementasikan dengan mekanisme validasi yang baik. 2. Landing page berhasil dibuat dengan tampilan yang informatif menampilkan informasi Coding Academy. 3. Fitur notifikasi aktivitas sudah berfungsi dan dapat ditandai sebagai sudah dibaca oleh pengguna. 4. Admin dapat mengedit dan menghapus data Guru dan Siswa dengan konfirmasi yang jelas sebelum menghapus. 5. Fitur edit detail kelas sudah berjalan dengan baik, memungkinkan Admin mengubah nama, deskripsi, atau guru pengampu. 6. Admin dapat menolak materi yang tidak sesuai dengan input alasan penolakan yang jelas. 7. Guru dapat melihat daftar hadir siswa dan memantau progres belajar siswa di kelas yang diampu. 8. Siswa dapat melihat progress bar kemajuan belajar yang diperbarui secara otomatis. 9. Sprint lebih pendek (2 minggu) membuat tim lebih fokus dan efisien dalam menyelesaikan fitur. 10. Regression testing dilakukan lebih teratur dan menyeluruh dibandingkan Sprint 1.
2 | Apa yang belum berjalan baik | 1. Fitur reset password sempat mengalami kendala pada proses. 2. Tampilan UI pada beberapa halaman masih perlu penyesuaian untuk konsistensi desain. 3. Beberapa fitur CRUD masih memerlukan optimasi query database untuk meningkatkan performa. 4. Dokumentasi API belum lengkap, sehingga menyulitkan testing di beberapa endpoint. 5. Notifikasi real-time belum sepenuhnya optimal, masih memerlukan refresh halaman di beberapa kondisi.
3 | Peningkatan Apa yang bisa dilakukan | 1. Melakukan pengujian email secara lebih menyeluruh dengan berbagai skenario untuk fitur reset password. 2. Membuat design system yang konsisten untuk memudahkan pengembangan UI yang seragam. 3. Melakukan optimasi query database, terutama untuk fitur-fitur yang menampilkan data dalam jumlah besar. 4. Membuat dokumentasi API yang lengkap menggunakan tools seperti Postman atau Swagger. 5. Meningkatkan implementasi notifikasi real-time menggunakan teknologi seperti WebSocket atau pusher. 6. Melakukan UI/UX review secara berkala untuk memastikan konsistensi tampilan antar halaman.
Sprint 3
1 | Apa yang berjalan baik | 1. Admin dapat menghapus kelas dengan proses konfirmasi yang jelas untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. 2. Fitur toggle status pengguna (Aktif/Nonaktif) berhasil diimplementasikan, pengguna tidak aktif tidak dapat login ke sistem. 3. Sistem menampilkan history/riwayat aktivitas siswa dengan detail waktu, jenis, dan detail aktivitas. 4. Fitur export absensi dan learning log ke Excel sudah berfungsi dengan baik dan file otomatis terdownload. 5. Guru dapat mengedit dan menghapus materi yang pernah diunggah dengan alur yang jelas. 6. Laporan kehadiran otomatis untuk Guru sudah tersedia dengan filter berdasarkan kelas dan periode. 7. Fitur auto-save progress membaca PDF untuk siswa sudah berfungsi dengan baik menggunakan AJAX. 8. Siswa dapat melihat status pembayaran di profil dengan informasi yang jelas (Lunas/Belum Lunas). 9. Bug fixing dilakukan dengan efektif di akhir sprint sebelum Sprint Review. 10. Sprint Review berjalan lancar dengan demo yang berhasil menampilkan semua fitur yang dikembangkan.
2 | Apa yang belum berjalan baik | 1. Fitur auto-save progress PDF sempat mengalami kendala pada koneksi internet yang lambat. 2. Export data ke Excel terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk data dalam jumlah besar. 3. History/riwayat siswa belum menampilkan filter berdasarkan rentang waktu atau jenis aktivitas. 4. Beberapa bug ditemukan saat regression testing yang memerlukan perbaikan mendadak. 5. Tampilan laporan kehadiran masih perlu diperbaiki agar lebih mudah dibaca dan dipahami.
3 | Peningkatan Apa yang bisa dilakukan | 1. Menambahkan loading indicator dan feedback yang jelas saat proses auto-save sedang berlangsung. 2. Mengoptimalkan proses export data dengan implementasi background job atau queue system. 3. Menambahkan fitur filter dan search pada halaman history/riwayat untuk memudahkan pencarian data. 4. Meningkatkan cakupan automated testing untuk mengurangi bug yang terlewat pada regression testing. 5. Memperbaiki tampilan laporan dengan visualisasi data yang lebih baik, seperti grafik atau chart. 6. Melakukan performance testing untuk mengidentifikasi bottleneck pada sistem.
Sprint 4
1 | Apa yang berjalan baik | 1. Admin dapat mengirim notifikasi pengingat kepada guru dengan sistem yang berfungsi dengan baik. 2. Laporan presensi keseluruhan sudah tersedia dengan filter berdasarkan kelas, guru, dan rentang waktu. 3. Fitur backup data (database dan export users) berhasil diimplementasikan dengan proses backup manual yang mudah. 4. Export log aktivitas ke Excel sudah berfungsi dan file otomatis terdownload setelah proses selesai. 5. Fitur download semua materi dalam satu file ZIP berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik. 6. Siswa menerima notifikasi jika kelas akan berakhir beberapa hari sebelumnya dengan informasi yang jelas. 7. Full regression testing dilakukan secara menyeluruh di minggu terakhir untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. 8. Bug fixing dan polishing dilakukan dengan efektif untuk mempersiapkan final demo. 9. Final Sprint Review berjalan dengan sangat baik dengan demo lengkap dari semua role (Admin, Guru, Siswa). 10. Project Retrospective dilakukan dengan baik dan menghasilkan insight berharga untuk pengembangan selanjutnya. 11. Dokumentasi proyek sudah lengkap dan siap untuk diserahkan.
2 | Apa yang belum berjalan baik | 1. Proses compress file ZIP untuk download semua materi memerlukan waktu yang cukup lama untuk data yang besar. 2. Notifikasi pengingat masih menggunakan sistem manual, belum ada scheduled notification otomatis. 3. Backup data masih bersifat manual, belum ada automated backup secara berkala. 4. Beberapa laporan masih memerlukan penyesuaian tampilan untuk lebih user-friendly. 5. Performance sistem menurun saat jumlah data sudah cukup besar, terutama pada fitur export dan download.
3 | Peningkatan Apa yang bisa dilakukan | 1. Mengimplementasikan background job atau queue system untuk proses compress file ZIP agar tidak mengganggu performa sistem. 2. Menambahkan fitur scheduled notification menggunakan Laravel Scheduler untuk pengingat otomatis. 3. Mengimplementasikan automated backup secara berkala dengan penjadwalan harian atau mingguan. 4. Melakukan UI/UX improvement pada tampilan laporan untuk meningkatkan user experience. 5. Melakukan performance optimization dan database indexing untuk meningkatkan kecepatan query. 6. Menambahkan caching mechanism untuk data yang sering diakses namun jarang berubah. 7. Melakukan load testing untuk mengidentifikasi batasan sistem dan area yang perlu optimasi.

## Daily Scrum (hidden)
27/9/ 2025 | Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 | Minggu | Date | Name | Feature/User Story Worked On | Sprint | User Story ID | Yesterday Task | Task To Do Now | Status | Kendala (Obstacles) | Daily scrum video | Minggu | Date | Name | Feature/User Story Worked On | Sprint | User Story ID | Yesterday Task | Task Todo | Status | Kendala (Obstacles) | Daily scrum video
|  |  |  | Minggu 1 | 2025-09-22 | Luthfi | Pengguna : Fitur Login | SPRINT 1 | US0001, US0002 | - | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram), Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Completed | - |  | Minggu 1 | 2025-10-30 | Luthfi |  | SPRINT 2 | US0006 | - |  |  | -
Nama | Yang Dikerjakan Kemaren | Yang Dikerjakan Hari Ini | Kendala |  | 2025-09-22 | Faris | Siswa: Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas | SPRINT 1 | US30001, US30002 | - | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Completed | - |  |  | 2025-10-16 | Faris |  | SPRINT 2 |  | - |  |  | -
Luthfi | Fitur Login & Register • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) • Desain ( Ui / Ux , DB ) • Implementasi Coding | Fitur Admin Tambah User ( Admin + siswa + Guru ) • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | - |  | 2025-09-22 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | - | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - |  |  | 2025-10-16 | Wili |  | SPRINT 2 |  | - |  |  | -
Faris | Fitur Siswa : Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | Fitur Siswa : Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas • Desain ( Ui / Ux , DB ) | - |  | 2025-09-22 | Zidan | Guru: Menambah dan Menghapus Materi | SPRINT 1 | US20001, US20004 | - | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - |  |  | 2025-10-16 | Zidan |  | SPRINT 2 |  | - |  |  | -
Wili | - | Fitur Guru menambahkan materi pembelajaran • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | - |  | 2025-09-23 | Luthfi | Pengguna : Fitur Login | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram), Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-10-17 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Zidan | - Fitur Guru Menambah ,Menghapus Materi • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | - Fitur Guru Menambah ,Menghapus Materi • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | - |  | 2025-09-23 | Faris | Siswa: Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas | SPRINT 1 | US30001, US30002 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database | In Progress | - | - |  | 2025-10-17 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-23 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database | In Progress | - | - |  | 2025-10-17 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
29/9/2025 |  |  |  |  | 2025-09-23 | Zidan | Guru: Menambah dan Menghapus Materi | SPRINT 1 | US20001, US20004 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database | In Progress | - | - |  | 2025-10-17 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-24 | Luthfi | Admin: Tambah Pengguna (Admin, Siswa, Guru) | SPRINT 1 | US10002, US10006 | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - | - |  | 2025-10-18 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Nama | Yang Dikerjakan Kemaren | Yang Dikerjakan Hari ini | Kendala |  | 2025-09-24 | Faris | Siswa: Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas | SPRINT 1 | US30001, US30002 | Desain UI/UX, Desain Database | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-10-18 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Luthfi | Fitur Admin Tambah User ( Admin + siswa + Guru ) • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar materi yang menunggu verifikasi, agar saya tahu materi mana yang perlu ditinjau. Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | - |  | 2025-09-24 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Desain UI/UX, Desain Database | Implementasi Coding | In Progress | - | - |  | 2025-10-18 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Faris | Fitur Siswa : Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas • Desain ( Ui / Ux , DB ) | Fitur Guru : Menambahkan Materi pembelajaran Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | - |  | 2025-09-24 | Zidan | Guru: Menambah dan Menghapus Materi | SPRINT 1 | US20001, US20004 | Desain UI/UX, Desain Database | Implementasi Coding | In Progress | - | - |  | 2025-10-18 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Wili | Fitur Guru menambahkan materi pembelajaran • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | Siswa - Perbaiki Tampilan Didalam Materi Nama dan Tampilan . Implementasi Coding dan Ui UX | - |  | 2025-09-25 | Luthfi | Admin: Tambah Pengguna (Admin, Siswa, Guru) | SPRINT 1 | US10002, US10006 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Completed | - | rev 2 meet (1).mp4- |  | 2025-10-27 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Zidan | - Fitur Guru Menambah ,Menghapus Materi • Analisis ( Activity Diagram , Sequence Diagram ) ( Didalam Enterprice Architech ) | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar Siswa, sehingga saya bisa memantau seluruh peserta didik. Implentasi Coding | - |  | 2025-09-25 | Faris | Melihat Dashboard Utama | SPRINT 1 | US0003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-27 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-25 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Implementasi Coding | Finalisasi Implementasi | Completed | - | - |  | 2025-10-27 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-25 | Zidan | Guru: Melihat Materi yang Diunggah & Statusnya | SPRINT 1 | US20002 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-27 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
29/9/2025 |  |  |  |  | 2025-09-26 | Luthfi | Admin: Melihat Daftar Guru & Siswa | SPRINT 1 | US10001, US10005 | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-28 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-26 | Faris | Melihat Dashboard Utama | SPRINT 1 | US0003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Half-done | - | - |  | 2025-10-28 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Nama | Yang Dikerjakan Kemaren | Yang Dikerjakan Hari ini | Kendala |  | 2025-09-26 | Wili | Siswa: Melihat Tampilan Materi | SPRINT 1 | US30002 | Finalisasi Implementasi | Perbaikan UI/UX | In Progress | - | - |  | 2025-10-28 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Luthfi | Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar materi yang menunggu verifikasi, agar saya tahu materi mana yang perlu ditinjau. Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar materi yang menunggu verifikasi, agar saya tahu materi mana yang perlu ditinjau. Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | - |  | 2025-09-26 | Zidan | Guru: Melihat Materi yang Diunggah & Statusnya | SPRINT 1 | US20002 | Implementasi Coding | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-10-28 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Faris | Fitur Guru : Menambahkan Materi pembelajaran Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | Fitur Guru : Menambahkan Materi pembelajaran Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB | - |  | 2025-09-27 | Luthfi | Admin: Tambah Pengguna (Admin + Siswa + Guru) | SPRINT 1 | US10002, US10006 | Analisis & Desain | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - | - |  | 2025-10-29 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Wili | Siswa - Perbaiki Tampilan Didalam Materi Nama dan Tampilan . Implementasi Coding dan Ui UX | Siswa - Perbaiki Tampilan Didalam Materi Nama dan Tampilan . Implementasi Coding dan Ui UX | perbaikan dalam db masih berantakan |  | 2025-09-27 | Faris | Siswa: Mengakses Materi + Melihat Daftar Semua Kelas | SPRINT 1 | US30001, US30002 | Implementasi Coding | Desain (UI/UX, DB) | In Progress | - | - |  | 2025-10-29 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Zidan | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar Siswa, sehingga saya bisa memantau seluruh peserta didik. Implentasi Coding | Sebagai Guru Dapat Melihat Daftar Hadir Siswa Implementasi Codingan Implementasi Coding dan Ui UX | - |  | 2025-09-27 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Perbaikan UI/UX | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - | - |  | 2025-10-29 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-27 | Zidan | Guru: Menambah, Menghapus Materi | SPRINT 1 | US20001, US20004 | Implementasi Coding | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | - | - |  | 2025-10-29 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Nama | Yang Dikerjakan Kemaren | Yang Dikerjakan Hari ini | Kendala | Minggu 2 | 2025-09-29 | Luthfi | Admin: Melihat Daftar Materi Menunggu Verifikasi | SPRINT 1 | US10009 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | Completed | - | Recording 2025-09-29 164917.mp4 | Minggu 2 | 2025-10-30 | Luthfi | Sebagai Pengguna Dapat Melihat Landing Page Saat Masuk Pertama Kali Kedalam Website Coding Academy Payakumbuh | SPRINT 2 | US0006 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | In Progress | -
Luthfi | Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar materi yang menunggu verifikasi, agar saya tahu materi mana yang perlu ditinjau. Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB |  | - |  | 2025-09-29 | Faris | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Desain (UI/UX, DB) | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | In Progress | - | - |  | 2025-10-30 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Faris | Fitur Guru : Menambahkan Materi pembelajaran Implementasi Codingan Implementasi Ui Ux Dan DB |  | - |  | 2025-09-29 | Wili | Siswa - Perbaiki Tampilan di Dalam Materi | SPRINT 1 | US30002 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding dan UI/UX | In Progress | Messy database | - |  | 2025-10-30 | Wili | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data Guru yang sudah ada, sehingga informasi pengajar selalu akurat. | SPRINT 2 |  | - | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | In Progress | -
Wili | Siswa - Perbaiki Tampilan Didalam Materi Nama dan Tampilan . Implementasi Coding dan Ui UX |  | perbaikan dalam db masih berantakan |  | 2025-09-29 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US10005 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding | In Progress | - | - |  | 2025-10-30 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
Zidan | Sebagai Guru Dapat Melihat Daftar Hadir Siswa Implementasi Codingan Implementasi Coding dan Ui UX |  | - |  | 2025-09-30 | Luthfi | Admin: Menyetujui Materi | SPRINT 1 | US10010 | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-31 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-30 | Faris | Admin: Membuat Kelas Baru | SPRINT 1 | US10012 | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-31 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-30 | Wili | Siswa: Melihat Progress Bar Belajar | SPRINT 1 | US30003 | Implementasi Coding dan UI/UX | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-10-31 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-09-30 | Zidan | Guru: Melihat Daftar Hadir Siswa | SPRINT 1 |  | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-10-31 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-01 | Luthfi | Admin: Menyetujui Materi | SPRINT 1 | US10010 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-01 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-01 | Faris | Admin: Membuat Kelas Baru | SPRINT 1 | US10012 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-01 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-01 | Wili | Siswa: Melihat Progress Bar Belajar | SPRINT 1 | US30003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-01 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-01 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US10005 | Analisis & Desain | Perbaikan pada tampilan durasi program | Completed | - | - |  | 2025-11-01 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-02 | Luthfi | Admin: Mendaftarkan Siswa ke Kelas | SPRINT 1 | US10015 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | VID_20251001_124500.mp4 |  | 2025-11-03 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-02 | Faris | Admin: Menambah Siswa Baru | SPRINT 1 | US10006 | Implementasi Coding | Perbaikan | Completed | - | - |  | 2025-11-03 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-02 | Wili | Guru: Memantau Progres Belajar Siswa | SPRINT 1 | US20005 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-11-03 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-02 | Zidan | Guru: Melihat Daftar Hadir Siswa | SPRINT 1 |  | Perbaikan pada tampilan durasi program | Implementasi Coding | In Progress | - | - |  | 2025-11-03 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-03 | Luthfi | Admin: Mendaftarkan Siswa ke Kelas | SPRINT 1 | US10015 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-04 | Luthfi | Sebagai Pengguna, saya ingin bisa mereset kata sandi jika saya lupa, agar saya bisa mendapatkan kembali akses ke akun saya. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database |  | -
[5 empty] | 2025-10-03 | Faris | Pengguna: Mengubah Kata Sandi | SPRINT 1 | US0004 | Perbaikan | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-04 | Faris | Sebagai Pengguna Dapat Melihat Landing Page Saat Masuk Pertama Kali Kedalam Website Coding Academy Payakumbuh | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) |  | -
[5 empty] | 2025-10-03 | Wili | Guru: Memantau Progres Belajar Siswa | SPRINT 1 | US20005 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-04 | Wili | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data Guru yang sudah ada, sehingga informasi pengajar selalu akurat. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) |  | -
[5 empty] | 2025-10-03 | Zidan | Admin : Memperbaiki tambah siswa | SPRINT 1 |  | Implementasi Coding | Implementasi UI/UX | In Progress | - | - |  | 2025-11-04 | Zidan | Admin Verifikasi Materi, Dan Edit Profile | SPRINT 2 |  | Testing Case , Dan Testing Scenario | Testing Case , Dan Testing Scenario | In Progress | -
[5 empty] | 2025-10-06 | Luthfi | Admin: Mengedit Data Guru | SPRINT 1 | US10003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Not Started | - | senin 6 oct.mp4 |  | 2025-11-05 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-06 | Faris | Pengguna: Mereset Kata Sandi | SPRINT 1 | US0005 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-05 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-06 | Wili | Siswa: Melihat Status Pembayaran | SPRINT 1 | US30004 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | - |  | 2025-11-05 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-06 | Zidan | Admin : Memperbaiki tambah siswa | SPRINT 1 |  | Implementasi Coding dan UI/UX | Finalisasi Implementasi | Completed | - | - |  | 2025-11-05 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-07 | Luthfi | Admin: Menghapus Data Guru | SPRINT 1 | US10004 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - | Minggu 3 | 2025-11-06 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-07 | Faris | Admin: Mengedit Data Siswa | SPRINT 1 | US10007 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-06 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-07 | Wili | Siswa: Melihat Status Pembayaran | SPRINT 1 | US30004 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | - |  | 2025-11-06 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-07 | Zidan | Siswa: Mengakses Kelas yang Didaftarkan Terlambat | SPRINT 1 | US30005 | Finalisasi Implementasi | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-06 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-08 | Luthfi | Admin: Menolak Materi | SPRINT 1 | US10011 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-07 | Luthfi | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data Guru yang sudah ada, sehingga informasi pengajar selalu akurat. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-08 | Faris | Admin: Menghapus Data Siswa | SPRINT 1 | US10008 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-07 | Faris | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data Siswa yang sudah ada, sehingga informasi peserta didik selalu valid. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-08 | Wili | Guru: Mengedit Materi yang Diunggah | SPRINT 1 | US20003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-07 | Wili | Sebagai Admin, saya ingin menolak materi yang tidak sesuai, agar guru bisa memperbaikinya. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-08 | Zidan | Admin: Mengubah Detail Kelas | SPRINT 1 | US10013 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | - |  | 2025-11-07 | Zidan | Sebagai admin, saya ingin membuat atau menambahkan kelas baru. | SPRINT 2 |  | Testing Case , Dan Testing Scenario | Testing Case , Dan Testing Scenario |  | -
|  |  |  | Minggu 3 | 2025-10-09 | Luthfi |  | SPRINT 1 |  | Analisis & Desain | [5 empty] | 2025-11-08 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-09 | Faris |  | SPRINT 1 |  | Analisis & Desain | [5 empty] | 2025-11-08 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-09 | Wili |  | SPRINT 1 |  | Analisis & Desain | [5 empty] | 2025-11-08 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-09 | Zidan |  | SPRINT 1 |  | Analisis & Desain | [5 empty] | 2025-11-08 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-10 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-10 | Luthfi | Sebagai Guru Dapat Melihat Daftar Hadir Siswa | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram), Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-10 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-10 | Faris | Sebagai Guru, saya ingin memantau progres belajar siswa di kelas saya, sehingga saya tahu kemajuan setiap siswa. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-10 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-10 | Wili | Sebagai Guru, saya ingin memantau progres belajar siswa di kelas saya, sehingga saya tahu kemajuan setiap siswa. | SPRINT 2 |  | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding |  | -
[5 empty] | 2025-10-10 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-10 | Zidan | Sebagai admin, saya ingin dapat memverifikasi materi yang ingin di upload oleh guru. | SPRINT 2 |  | Testing Case , Dan Testing Scenario | Testing Case , Dan Testing Scenario |  | -
[5 empty] | 2025-10-11 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-11 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-11 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-11 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-11 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-11 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-11 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-11 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-13 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-12 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-13 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-12 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-13 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-12 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-13 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-12 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-14 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [6 empty] | Minggu 4 | 2025-11-13 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-14 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-13 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-14 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-13 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-14 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-13 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-15 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-14 | Luthfi | [6 empty] | -
[5 empty] | 2025-10-15 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-14 | Faris | [6 empty] | -
[5 empty] | 2025-10-15 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-14 | Wili | [6 empty] | -
[5 empty] | 2025-10-15 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-14 | Zidan | [6 empty] | -
[5 empty] | 2025-10-16 | Luthfi |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-15 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-16 | Faris |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-15 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-16 | Wili |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-15 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[5 empty] | 2025-10-16 | Zidan |  | SPRINT 1 | [7 empty] | 2025-11-15 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-17 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-17 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-17 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-17 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-18 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-18 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-18 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-18 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-19 | Luthfi |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-19 | Faris |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-19 | Wili |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -
[16 empty] | 2025-11-19 | Zidan |  | SPRINT 2 |  |  |  |  | -

## Laporan Testing Web Coding Acad
1 | Sebagai pengguna, saya ingin melihat homepage agar tahu informasi tentang website akademi
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TC01 | Memeriksa pengguna mengakses homepage dengan URL yang valid | 1. Buka situs 2. Tunggu hingga halaman homepage tampil sepenuhnya |  | menampilakan homepage website akademi | Sesuai Harapan | Pass
| TC02 | Memeriksa pengguna mengakses homepage dengan URL yang tidak valid | 1. Buka situs 2. Amati respon sistem |  | Sistem menampilkan pesan “Halaman Tidak Ditemukan” atau diarahkan ke halaman error | Sesuai Harapan | Pass
2 | Sebagai admin, dapat menambahkan akun admin.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA01 | Cek pendaftaran admin dengan data valid | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role admin 3. Isi form dengan data valid 4. Klik tombol Daftar | Nama = “wili” Email = “wili@gmail.com” Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | akun muncul pada daftar pengguna | Sesuai Harapan | Pass
| TCA02 | Cek pendaftaran admin dengan email sudah terdaftar | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role admin 3. Isi form dengan email yang sudah terdaftar 4. Klik tombol Daftar | Nama = “zahid” Email = “wili@gmail.com” Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “Email sudah terdaftar” dan akun tidak muncul pada daftar pengguna | Sesuai Harapan | Pass
| TCA03 | Cek pendaftaran pengguna dengan password tidak cocok | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role admin 3. Isi form dengan password dan konfirmasi password berbeda 4. Klik tombol Daftar | Nama = “wili” Email = “wili@gmail.com” Password = “12345678” Konfirmasi Password = “87654321” | Sistem menampilkan pesan “Password tidak cocok” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, dapat mendaftarkan akun guru.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA04 | Cek pendaftaran guru dengan data valid | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role guru 3. Isi form dengan data valid 4. Klik tombol Daftar | Nama = “zidan” Email = “zidan@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "coding" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | akun muncul pada daftar pengguna | Sesuai Harapan | Pass
| TCA05 | Cek pendaftaran guru dengan email sudah terdaftar | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role guru 3. Isi form dengan email yang sudah terdaftar 4. Klik tombol Daftar | Nama = “luthfi” Email = “zidan@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "coding" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “Email sudah terdaftar” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
| TCA06 | Cek pendaftaran guru dengan password tidak cocok | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role guru 3. Isi form dengan password dan konfirmasi password berbeda 4. Klik tombol Daftar | Nama = “zidan” Email = “zidan@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "coding" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “87654321” | Sistem menampilkan pesan “Password tidak cocok” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, dapat mendaftarkan akun siswa.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA07 | Cek pendaftaran siswa dengan data valid | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role siswa 3. Isi form dengan data valid 4. Klik tombol Daftar | Nama Lengkap = “wili” Email = “wili@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "perempuan/laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | akun muncul pada daftar pengguna | Sesuai Harapan | Pass
| TCA08 | Cek pendaftaran siswa dengan email sudah terdaftar | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role siswa 3. Isi form dengan email yang sudah terdaftar 4. Klik tombol Daftar | Nama Lengkap = “wili” Email = “zidan@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "perempuan/laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “Email sudah terdaftar” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
| TCA09 | Cek pendaftaran siswa dengan password tidak cocok | 1. Buka situs 2. Klik menu tambah pengguna lalu pilih role siswa 3. Isi form dengan password dan konfirmasi password berbeda 4. Klik tombol Daftar | Nama Lengkap = “wili” Email = “wili@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "perempuan/laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “87654321” | Sistem menampilkan pesan “Password tidak cocok” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, dapat mengedit dan menghapus akun admin.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA10 | Cek tampilan data akun admin | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role admin 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun admin | Nama = “admin” Email = “admin@gmail.com” Password baru = “12345678” Konfirmasi Password baru = “12345678” | data akun admin akan muncul dan bisa di edit | Sesuai Harapan | Pass
| TCA11 | Cek edit data akun admin dengan data benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role admin 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun admin | Nama = “admin” Email = “admin@gmail.com” Password baru = “password” Konfirmasi Password baru = “password” | Sistem menampilkan pesan “Berhasil, data user berhasil diperbarui” dan data akun berhasil diperbarui | Sesuai Harapan | Pass
| TCA12 | Cek edit data akun admin dengan data tidak benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role admin 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun admin | Nama = “admin” Email = “admin@gmail.com” Password baru = “password” Konfirmasi Password baru = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “ada sesuatu yang salah, data pada kolom konfirmasi password baru tidak cocok” dan data akun gagal diperbarui | Sesuai Harapan | Pass
| TCA13 | Cek hapus akun admin | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role admin 5. klik logo hapus (tong sampah) pada salah satu akun admin | - | Sistem menampilkan pesan “akun berhasil dihapus” dan akun sudah hilang dari list pengguna | Sesuai Harapan | Pass
10 | Sebagai admin, dapat mengedit dan menghapus akun guru.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA14 | Cek tampilan data akun guru | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role guru 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun guru | Nama = “guru” Email = “guru@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "coding" Password baru = “password” Konfirmasi Password = “password” | data akun guru akan muncul dan bisa di edit | Sesuai Harapan | Pass
| TCA15 | Cek edit data akun guru dengan data benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role guru 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun guru | Nama = “guru” Email = “guru@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "desain" Password baru = “password” Konfirmasi Password = “password” | Sistem menampilkan pesan “Berhasil, data user berhasil diperbarui” dan data akun berhasil diperbarui | Sesuai Harapan | Pass
| TCA16 | Cek edit data akun guru dengan data tidak benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role guru 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun guru | Nama = “guru” Email = “admin@gmail.com” No. Telepon = "123456789" kelas yang diajar = "desain" Password baru = “password” Konfirmasi Password = “password” | Sistem menampilkan pesan “ada sesuatu yang salah, email tersebut sudah digunakan” dan data akun gagal diperbarui | Sesuai Harapan | Pass
| TCA17 | Cek hapus akun guru | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role guru 5. klik logo hapus (tong sampah) pada salah satu akun guru | - | Sistem menampilkan pesan “akun berhasil dihapus” dan akun sudah hilang dari list pengguna | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, dapat mengedit, menghapus dan menonaktifkan/mengaktifkan akun siswa.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA18 | Cek tampilan data akun siswa | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role siswa 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun siswa | Nama Lengkap = “wili” Email = “wili@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "tidak aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | data akun siswa akan muncul dan bisa diedit | Sesuai Harapan | Pass
| TCA19 | Cek edit data akun siswa dengan data benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role siswa 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun siswa | Nama Lengkap = “wili” Email = “wili@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “Berhasil, data user berhasil diperbarui” dan data akun berhasil diperbarui | Sesuai Harapan | Pass
| TCA20 | Cek edit data akun siswa dengan data tidak benar | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role siswa 5. klik logo edit (pensil) pada salah satu akun siswa | Nama Lengkap = “wili” Email = “wili@gmail.com” No. Telepon = "123456789" tanggal lahir = "01/01/2001" jenis kelamin = "perempuan/laki-laki" alamat = "limau manih" tanggal pendaftaran = "11/06/2025" sekolah/institusi = "politeknik" bidang ajar (kelas) = "coding" durasi program = "3 bulan" hari belajar = "senin, kamis" status pendaftaran = "aktif" metode pembayaran = "cash" status promo = "-" biaya pendaftaran = "150.000" biaya angsuran = "1.250.000" total biaya = "1.400.000" Password = “12345678” Konfirmasi Password = “87654321” | Sistem menampilkan pesan “konfirmasi password tidak cocok” dan proses pendaftaran gagal | Sesuai Harapan | Pass
| TCA21 | Cek hapus akun siswa | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role siswa 5. klik logo hapus (tong sampah) pada salah satu akun siswa | - | Sistem menampilkan pesan “akun berhasil dihapus” dan akun sudah hilang dari list pegguna | Sesuai Harapan | Pass
| TCA22 | Cek nonaktifkan akun siswa | 1. Buka situs 2. login sebagai admin 3. buka fitur pengguna 4. pilih role siswa 5. klik logo nonaktif pada salah satu akun siswa | - | Sistem menampilkan pesan “siswa berhasil di nonaktifkan. siswa tidak dapat mengakses sistem lagi” | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai pengguna, saya ingin login ke sistem, sehingga pengguna bisa mengakses dashboard masing-masing.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TC03 | Cek login pengguna dengan data valid | 1. Buka situs 2. Klik menu Login 3. Masukkan email dan password yang valid 4. Klik tombol Masuk | Email = “wili@gmail.com” Password = “12345678” | Sistem menampilkan pesan “Login berhasil” dan mengarahkan ke halaman dashboard sesuai role | Sesuai Harapan | Pass
| TC04 | Cek login pengguna dengan password salah | 1. Buka situs 2. Klik menu Login 3. Masukkan email valid dan password salah 4. Klik tombol Masuk | Email = “wili@gmail.com” Password = “87654321” | Sistem menampilkan pesan “Email atau password salah” | Sesuai Harapan | Pass
| TC05 | Cek login pengguna dengan email belum terdaftar | 1. Buka situs 2. Klik menu Login 3. Masukkan email yang belum terdaftar dan password sembarang 4. Klik tombol Masuk | Email = “acak@gmail.com” Password = “acak123” | Sistem menampilkan pesan “Akun tidak ditemukan” | Sesuai Harapan | Pass
“Sebagai pengguna, saya ingin bisa logout dari sistem.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TC06 | Cek ketersediaan tombol Logout di halaman dashboard | 1. Login ke sistem 2. Buka halaman Dashboard | Email: wili@gmail.com Password: 12345678 | Tombol logout berada di pojok kiri bawah sebelah username dan email akun | Sesuai Harapan | Pass
| TC07 | Cek fungsi tombol Logout | 1. Klik tombol Logout 2. Tunggu proses sistem | - | Sistem menghapus sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman Login/Homepage | Sesuai Harapan | Pass
| TC08 | Cek akses halaman setelah logout | 1. Logout dari sistem 2. Coba akses halaman yang hanya bisa diakses oleh pengguna login (contoh: Dashboard) | - | Sistem menolak akses dan menampilkan halaman Login | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, saya ingin menambah, mengedit, menghapus, melihat detail, menambah siswa, dan mengeluarkan siswa dari dalam kelas.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA23 | Cek tampilan form tambah kelas | 1. Login sebagai admin 2. Akses menu Manajemen kelas 3. Klik tombol buat kelas Baru | - | Form tambah kelas baru muncul dengan field seperti nama kelas, guru pengajar, bidang dan deskripsi | Sesuai Harapan | Pass
| TCA24 | Cek tambah kelas baru dengan data valid | 1. Isi semua field form tambah kelas baru 2. Klik tombol Simpan | Nama: coding guru pengajar: nama guru bidang: coding deskripsi: belajar ngoding | Sistem menyimpan kelas baru dan kelas baru muncul pada daftar kelas | Sesuai Harapan | Pass
| TCA25 | Cek tambah kelas baru dengan field kosong | 1. Kosongkan satu atau lebih field wajib (misalnya nama kelas) 2. Klik Simpan | Nama: guru pengajar: nama guru bidang: coding deskripsi: belajar ngoding | Sistem menampilkan pesan error “field harus diisi” | Sesuai Harapan | Pass
| TCA26 | Cek edit kelas | 1. klik tombol edit (pensil) di bawah salah satu kelas 2. edit data kelas 3. klik simpan | Nama: coding edit guru pengajar: nama guru bidang: coding edit deskripsi: belajar ngoding | Sistem menampilkan pesan “kelas berhasil diedit” | Sesuai Harapan | Pass
| TCA27 | Cek hapus kelas | 1. klik tombol hapus (tong sampah) di bawah salah satu kelas | - | Sistem menampilkan pesan “kelas berhasil dihapus” dan kelas hilang dari list kelas | Sesuai Harapan | Pass
| TCA28 | Cek lihat detail kelas | 1. klik lihat detail pada salah satu kelas | kelas coding dasar -materi -siswa -guru | detail kelas berhasil ditampilkan | Sesuai Harapan | Pass
| TCA29 | Cek mendaftarkan siswa kedalam kelas | 1. klik lihat detail pada salah satu kelas 2. klik tombol daftarkan siswa | faris siswa (farismtaufik05@gmail.com) | Sistem menampilkan pesan “siswa berhasil ditambahkan kedalam kelas” | Sesuai Harapan | Pass
| TCA30 | Cek mengeluarkan siswa dari dalam kelas | 1. klik lihat detail pada salah satu kelas 2. klik tombol daftarkan siswa 3. list siswa terdaftar muncul 4. klik keluarkan salah satu siswa | faris siswa (farismtaufik05@gmail.com) | akun siswa telah hilang dari daftar siswa | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, saya dapat kelola pertemuan dan absen
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
| TCA31 | Cek tambahkan pertemuan pada salah satu kelas | 1. Login sebagai admin 2. Akses menu pertemuan dan absen 3. pilih salah satu kelas 4. klik tambah pertemuan pada pojok kanan atas | pengajar : guru luthfi judul pertemuan : pertemuan 1 deskripsi : html materi yang dipelajari : html tanggal pertemuan waktu mulai waktu selesai | pertemuan berhasil ditambahkan | Sesuai Harapan | Pass
| TCA32 | Cek input absen pada salah satu pertemuan | 1. pilih satu kelas 2. klik logo input absen pada salah satu pertemuan 3. input absen siswa 4. klik simpan absen | HADIR IZIN SAKIT ALPHA | Sistem menampilkan pesan (Absen berhasil disimpan. 0 siswa baru, 3 siswa diperbarui.) | Sesuai Harapan | Pass
| TCA33 | Cek detail absen pada salah satu pertemuan | 1. pilih salah satu pertemuan 2. klik logo detail pada salah satu pertemuan | - | menampilkan detail lengkap absen siswa pada salah satu kelas | Sesuai Harapan | Pass
| TCA34 | Cek edit absen pada salah pertemuan | 1. pilih satu pertemuan 2. klik logo edit pada salah satu pertemuan | pengajar : guru luthfi judul pertemuan : pertemuan 1 deskripsi : html edit materi yang dipelajari : html edit tanggal pertemuan waktu mulai waktu selesai | Sistem menampilkan pesan “pertemuan berhasil diedit” | Sesuai Harapan | Pass
| TCA35 | Cek hapus pertemuan | 1. pilih satu pertemuan 2. klik logo hapus pada salah satu pertemuan | pertemuan 1 | Sistem menampilkan pesan “pertemuan berhasil dihapus” | Sesuai Harapan | Pass
Sebagai admin, saya ingin dapat memverifikasi materi yang ingin di upload oleh guru.
| Test Case ID | Test Scenario | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Pass/Fail
|  | Cek tampilan materi menunggu verifikasi | 1. Login sebagai admin 2. Akses menu verifikasi materi | - | materi yang ingin diupload oleh guru akan muncul dan bisa di approve atau reject | Sesuai Harapan | Pass
|  | Cek approve materi | 1. klik tombol approve pada materi | - | muncul pesan "anda yakin ingin menyetujui materi ini?", ketika di approve muncul pesan "materi berhasil disetujui" | Sesuai Harapan | Pass
|  | Cek reject materi | 1. klik tombol reject pada materi | - | muncul pesan "anda yakin ingin menolak materi ini?", ketika di reject muncul pesan "materi ditolak" | Sesuai Harapan | Pass

## Daily Scrum FIX (hidden)
Minggu | Date | Name | Feature/User Story Worked On | Sprint | User Story ID | Yesterday Task | Task To Do Now | Status | Kendala (Obstacles) | Daily scrum video
Minggu 1 | 2025-09-22 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | - | Activity Diagram | In Progress | -
| 2025-09-22 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | - | Activity Diagram | In Progress | -
| 2025-09-22 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | - | Activity Diagram | In Progress | -
| 2025-09-22 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | - | Activity Diagram | In Progress | -
| 2025-09-23 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress | - | -
| 2025-09-23 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress | - | -
| 2025-09-23 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress | - | -
| 2025-09-23 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress | - | -
| 2025-09-24 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Data Model | UI Design | Completed | - | -
| 2025-09-24 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Data Model | UI Design | Completed | - | -
| 2025-09-24 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Data Model | UI Design | Completed | - | -
| 2025-09-24 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Data Model | UI Design | Completed | - | -
| 2025-09-25 | Luthfi | Admin: Tambah Pengguna (Admin, Siswa, Guru) | SPRINT 1 | US10002, US10006 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Desain UI/UX, Desain Database, Implementasi Coding | Completed | - | rev 2 meet (1).mp4-
| 2025-09-25 | Faris | Melihat Dashboard Utama | SPRINT 1 | US0003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | -
| 2025-09-25 | Wili | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Implementasi Coding | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-09-25 | Zidan | Guru: Melihat Materi yang Diunggah & Statusnya | SPRINT 1 | US20002 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | -
| 2025-09-26 | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress | - | -
| 2025-09-26 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress | - | -
| 2025-09-26 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress | - | -
| 2025-09-26 | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | coding-backend | coding-frontend | In Progress | - | -
| 2025-09-27 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | coding-frontend (Login) | Activity Diagram, Sequence Diagram | In Progress | - | -
| 2025-09-27 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-09-27 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-09-27 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | coding-frontend (User Mgmt) | Activity Diagram, Sequence Diagram | In Progress | - | -
Minggu 2 | 2025-09-29 | Luthfi | Admin: Melihat Daftar Materi Menunggu Verifikasi | SPRINT 1 | US10009 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | Completed | - | Recording 2025-09-29 164917.mp4
| 2025-09-29 | Faris | Guru: Menambahkan Materi Pembelajaran | SPRINT 1 | US20001 | Desain (UI/UX, DB) | Implementasi Coding, UI/UX, dan DB | In Progress | - | -
| 2025-09-29 | Wili | Siswa - Perbaiki Tampilan di Dalam Materi | SPRINT 1 | US30002 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding dan UI/UX | In Progress | Messy database | -
| 2025-09-29 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US10005 | Analisis (Activity Diagram, Sequence Diagram) | Implementasi Coding | In Progress | - | -
| 2025-09-30 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Data Model | coding-backend | In Progress | - | -
| 2025-09-30 | Faris | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | - | -
| 2025-09-30 | Wili | Admin: Manajemen Pengguna | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | - | -
| 2025-09-30 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Data Model | coding-backend | In Progress | - | -
| 2025-10-01 | Luthfi | Admin: Menyetujui Materi | SPRINT 1 | US10010 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | -
| 2025-10-01 | Faris | Admin: Membuat Kelas Baru | SPRINT 1 | US10012 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | -
| 2025-10-01 | Wili | Siswa: Melihat Progress Bar Belajar | SPRINT 1 | US30003 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | -
| 2025-10-01 | Zidan | Admin: Melihat Daftar Siswa | SPRINT 1 | US10005 | Analisis & Desain | Perbaikan pada tampilan durasi program | Completed | - | -
| 2025-10-02 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | coding-backend | coding-frontend | In Progress | - | VID_20251001_124500.mp4
| 2025-10-02 | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed | - | -
| 2025-10-02 | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed | - | -
| 2025-10-02 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | coding-backend | coding-frontend | Completed | - | -
| 2025-10-03 | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Perbaikan Bug | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-10-03 | Faris | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Testing-testexecution | Validasi Ulang Hasil Test | Completed | - | -
| 2025-10-03 | Wili | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | - | -
| 2025-10-03 | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Perbaikan UI | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-10-04 | Luthfi | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | In Progress
| 2025-10-04 | Faris | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | In Progress
| 2025-10-04 | Wili | Perbaikan Bug (Alur Guru) | SPRINT 1 | US20001 | Finalisasi Implementasi | Perbaikan UI Design & coding-frontend | In Progress
| 2025-10-04 | Zidan | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution | In Progress
Minggu 3 | 2025-10-06 | Luthfi | Admin: Mengedit Data Guru | SPRINT 1 | US10003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Not Started | - | senin 6 oct.mp4
| 2025-10-06 | Faris | Pengguna: Mereset Kata Sandi | SPRINT 1 | US0005 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-06 | Wili | Siswa: Melihat Status Pembayaran | SPRINT 1 | US30004 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | In Progress | - | -
| 2025-10-06 | Zidan | Admin : Memperbaiki tambah siswa | SPRINT 1 |  | Implementasi Coding dan UI/UX | Finalisasi Implementasi | Completed | - | -
| 2025-10-07 | Luthfi | Admin: Menghapus Data Guru | SPRINT 1 | US10004 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-07 | Faris | Admin: Mengedit Data Siswa | SPRINT 1 | US10007 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-07 | Wili | Siswa: Melihat Status Pembayaran | SPRINT 1 | US30004 | Analisis & Desain | Implementasi Coding | Completed | - | -
| 2025-10-07 | Zidan | Siswa: Mengakses Kelas yang Didaftarkan Terlambat | SPRINT 1 | US30005 | Finalisasi Implementasi | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-08 | Luthfi | Admin: Menolak Materi | SPRINT 1 | US10011 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-08 | Faris | Admin: Menghapus Data Siswa | SPRINT 1 | US10008 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-08 | Wili | Guru: Mengedit Materi yang Diunggah | SPRINT 1 | US20003 | Implementasi Coding | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-08 | Zidan | Admin: Mengubah Detail Kelas | SPRINT 1 | US10013 | Analisis & Desain | Analisis & Desain | Not Started | - | -
| 2025-10-09 | Luthfi | Regression Testing (Alur Admin) | SPRINT 1 | All Admin US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | - | tgl 9-10.2025.mp4
| 2025-10-09 | Faris | Regression Testing (Alur Siswa & Umum) | SPRINT 1 | All Siswa/Umum US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | -
| 2025-10-09 | Wili | Regression Testing (Alur Guru) | SPRINT 1 | All Guru US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | -
| 2025-10-09 | Zidan | Regression Testing (CRUD Admin) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress | -
| 2025-10-10 | Luthfi | Regression Testing (Alur Admin) | SPRINT 1 | All Admin US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed
| 2025-10-10 | Faris | Regression Testing (Alur Siswa & Umum) | SPRINT 1 | All Siswa/Umum US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed
| 2025-10-10 | Wili | Regression Testing (Alur Guru) | SPRINT 1 | All Guru US | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed
| 2025-10-10 | Zidan | Regression Testing (CRUD Admin) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testplan | Testing-testexecution | Completed
Minggu 4
| 2025-10-14 | Luthfi | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | - | - | -
| 2025-10-14 | Faris | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario & data demo untuk Alur Admin | In Progress
| 2025-10-14 | Wili | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario & data demo untuk Alur Siswa | In Progress
| 2025-10-14 | Zidan | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan skenario & data demo untuk Alur Guru | In Progress
| 2025-10-15 | Luthfi | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan lingkungan (environment) untuk demo | In Progress
| 2025-10-15 | Faris | Persiapan Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi teknis & arsitektur | Completed
| 2025-10-15 | Wili | Persiapan Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi untuk demo Alur Siswa | Completed
| 2025-10-15 | Zidan | Persiapan Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Skenario Demo | Membuat slide presentasi untuk demo Alur Guru | Completed
| 2025-10-16 | Luthfi | Persiapan Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Menyiapkan Environment | Membuat slide presentasi untuk demo Alur Admin | Completed
| 2025-10-16 | Faris | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Admin (Manajemen Kelas & Verifikasi) | Completed
| 2025-10-16 | Wili | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Umum (Login) & Alur Siswa | Completed
| 2025-10-16 | Zidan | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Guru (Manajemen Materi) | Completed
| 2025-10-17 | Luthfi | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Mendemokan Alur Admin (Manajemen Pengguna) | Completed
| 2025-10-17 | Faris | Sprint Retrospective & Planning SPRINT 2 | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (backend & arsitektur) | Completed
| 2025-10-17 | Wili | Sprint Retrospective & Planning SPRINT 2 | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (frontend & alur pengguna) | Completed
| 2025-10-17 | Wili | Sprint Retrospective & Planning SPRINT 2 | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (fungsionalitas Guru) | Completed
| 2025-10-17 | Zidan | Sprint Retrospective & Planning SPRINT 2 | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Memberikan masukan retrospective (testing & manajemen data) | Completed
[10 empty] | minggu 1 | Date | Name | Name | Feature/User Story Worked On | Sprint | User Story ID | Yesterday Task | Task To Do Now | Status | Kendala (Obstacles)
[11 empty] | 2025-09-22 | Luthfi
[12 empty] | Faris | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | - | Activity Diagram | In Progress
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | - | Activity Diagram | In Progress
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | - | Activity Diagram | In Progress
[11 empty] | 2025-09-23 | Luthfi | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | - | Activity Diagram | In Progress
[12 empty] | Faris | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress
[11 empty] | 2025-09-24 | Luthfi | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Activity Diagram | Sequence Diagram, Data Model | In Progress
[12 empty] | Faris | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Data Model | UI Design | Completed
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Data Model | UI Design | Completed
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Data Model | UI Design | Completed
[11 empty] | 2025-09-25 | Luthfi | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Data Model | UI Design | Completed
[12 empty] | Faris | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | UI Design | coding-backend | In Progress
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | UI Design | coding-backend | In Progress
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | UI Design | coding-backend | In Progress
[11 empty] | 2025-09-26 | Luthfi | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | UI Design | coding-backend | In Progress
[12 empty] | Faris | Luthfi | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | coding-backend | coding-frontend | In Progress
[11 empty] | 2025-09-27 | Luthfi | Zidan | Admin: Manajemen Pengguna (Guru & Siswa) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | coding-backend | coding-frontend | In Progress
[12 empty] | Faris | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | coding-frontend (Login) | Activity Diagram, Sequence Diagram | In Progress
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | coding-frontend | Finalisasi Implementasi | Completed
[11 empty] | 2025-09-28 | (Tim) | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | coding-frontend (User Mgmt) | Activity Diagram, Sequence Diagram | In Progress
[13 empty] | (Tim) | Weekend | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | minggu 2 | Date | Name
[11 empty] | 2025-09-29 | Luthfi | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Sequence Diagram | UI Design, Data Model | In Progress
[12 empty] | Faris | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | In Progress
[12 empty] | Wili | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | In Progress
[12 empty] | Zidan | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Sequence Diagram | UI Design, Data Model | In Progress
[11 empty] | 2025-09-30 | Luthfi | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Data Model | coding-backend | In Progress
[12 empty] | Faris | Faris | Fitur Login & Logout | SPRINT 1 | US0001, US0002 | Testing-testplan | Testing-testexecution (Test Luthfi) | In Progress | Ditemukan bug minor di validasi
[12 empty] | Wili | Wili | Admin: Manajemen Pengguna | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testplan | Testing-testexecution (Test Zidan) | In Progress
[12 empty] | Zidan | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Data Model | coding-backend | In Progress
[11 empty] | 2025-10-01 | Luthfi | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | coding-backend | coding-frontend | In Progress
[12 empty] | Faris | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed
[12 empty] | Wili | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testplan | Completed
[12 empty] | Zidan | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | coding-backend | coding-frontend | Completed
[11 empty] | 2025-10-02 | Luthfi | Luthfi | Perbaikan Bug (Fitur Login & Logout) | SPRINT 1 | US0001, US0002 | coding-frontend | Perbaikan coding-backend | In Progress | Perbaikan bug dari hasil test Faris
[12 empty] | Faris | Faris | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Testing-testplan | Testing-testexecution (Test Luthfi) | In Progress
[12 empty] | Wili | Wili | Admin: Manajemen Pengguna | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testexecution | Uji Coba Lanjutan | Completed
[12 empty] | Zidan | Zidan | Perbaikan Bug (Manajemen Pengguna) | SPRINT 1 | US10005 | coding-frontend | Perbaikan coding-frontend | In Progress | Perbaikan UI Durasi Program
[11 empty] | 2025-10-03 | Luthfi | Luthfi | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Perbaikan Bug | Finalisasi Implementasi | Completed
[12 empty] | Faris | Faris | Admin: Manajemen Kelas & Pendaftaran Siswa | SPRINT 1 | US10012, US10015 | Testing-testexecution | Validasi Ulang Hasil Test | Completed
[12 empty] | Wili | Wili | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Testing-testplan | Testing-testexecution (Test Zidan) | In Progress
[12 empty] | Zidan | Zidan | Admin: Verifikasi Materi | SPRINT 1 | US10009, US10010 | Perbaikan UI | Finalisasi Implementasi | Completed
[11 empty] | 2025-10-04 | Luthfi | Luthfi | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution (Test Wili) | In Progress | UI Detail Materi perlu penyesuaian
[12 empty] | Faris | Faris | - | SPRINT 1 | - | Validasi Test | Siaga untuk perbaikan | Completed
[12 empty] | Wili | Wili | Perbaikan Bug (Alur Guru) | SPRINT 1 | US20001 | Finalisasi Implementasi | Perbaikan UI Design & coding-frontend | In Progress | Perbaikan berdasarkan masukan Luthfi
[12 empty] | Zidan | Zidan | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Implementasi Selesai | Testing-testexecution (Test Faris) | In Progress
[11 empty] | 2025-10-05 | (Tim) | (Tim) | Weekend | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | 2025-10-06 | Luthfi
[12 empty] | Faris | Luthfi | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001, US20002 | Testing-testexecution | Validasi Ulang Hasil Perbaikan | Completed
[12 empty] | Wili | Faris | Perbaikan Bug (Dashboard) | SPRINT 1 | US0003 | Siaga | Perbaikan coding-backend | In Progress | Perbaikan dari hasil test Zidan
[12 empty] | Zidan | Wili | Alur Guru (Tambah & Lihat Materi) | SPRINT 1 | US20001 | Perbaikan UI | Finalisasi Perbaikan | Completed
[11 empty] | 2025-10-07 | Luthfi | Zidan | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003, US30001, US30002 | Testing-testexecution | Dokumentasi Hasil Test | Completed
[12 empty] | Faris | Luthfi | - | SPRINT 1 | - | Validasi Test | Persiapan Regression Testing | Completed
[12 empty] | Wili | Faris | Dashboard & Alur Siswa | SPRINT 1 | US0003 | Perbaikan coding-backend | Finalisasi Perbaikan | Completed
[12 empty] | Zidan | Wili | - | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Persiapan Regression Testing | Completed
[11 empty] | 2025-10-08 | Luthfi | Zidan | - | SPRINT 1 | - | Dokumentasi Test | Persiapan Regression Testing | Completed
[12 empty] | Faris | (Tim) | - | SPRINT 1 | - | Finalisasi Fitur | Membuat Testing-testplan untuk Regression | In Progress
[12 empty] | Wili | Luthfi | Regression Testing (Alur Admin) | SPRINT 1 | All Admin US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress
[12 empty] | Zidan | Faris | Regression Testing (Alur Siswa & Umum) | SPRINT 1 | All Siswa/Umum US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress
[11 empty] | 2025-10-12 | (Tim) | Wili | Regression Testing (Alur Guru) | SPRINT 1 | All Guru US | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress
[13 empty] | Zidan | Regression Testing (CRUD Admin) | SPRINT 1 | US10001, US10002, US10005, US10006 | Testing-testplan | Testing-testexecution | In Progress
[10 empty] | miggu 3 | Date | Name | (Tim) | Finalisasi Regression Testing | SPRINT 1 | - | Testing-testexecution | Dokumentasi & Perbaikan Bug Minor | In Progress
[11 empty] | 2025-10-09 | Luthfi | (Tim) | Perbaikan Bug Hasil Regression | SPRINT 1 | - | Dokumentasi & Perbaikan | Finalisasi Perbaikan | Completed
[12 empty] | Faris | (Tim) | Weekend | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | Wili | (Tim) | Persiapan Demo Sprint Review | SPRINT 1 | - | Finalisasi Perbaikan | Menyiapkan Skenario & Data Demo | In Progress
[12 empty] | Zidan | (Tim) | Persiapan Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Skenario Demo | Analysis & Design (Mempersiapkan presentasi) | Completed
[11 empty] | 2025-10-10 | Luthfi | (Tim) | Sprint Review SPRINT 1 | SPRINT 1 | - | Persiapan Presentasi | Implementation (Melakukan Demo) | Completed
[12 empty] | Faris | (Tim) | Sprint Retrospective & Planning SPRINT 2 | SPRINT 1 | - | Sprint Review | Analysis (Diskusi Retrospective & Perencanaan) | Completed
Wili
Zidan
[11 empty] | 2025-10-11 | Luthfi
Faris
Wili
Zidan
[11 empty] | 2025-10-13 | Luthfi
Faris
Wili
Zidan
[11 empty] | 2025-10-14 | (Tim)
[11 empty] | 2025-10-15 | (Tim)
[11 empty] | 2025-10-16 | (Tim)